## Slide 1: Напредък в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 гр.София, 18 май 2018 г.

## Slide 2: I. Финансово изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР
885 321 872,08 лв.
  Одобрен бюджет от КН
  (65 % от общия бюджет)
822 080 206,30 лв.
93 %
  Бюджет на обявените процедури
  (60 % от общия бюджет)
543 591 076,12 лв.
  Договорени средства
  (40 % от общия бюджет)
66 %
31 %
169 165 819,61 лв.
  Реално изплатени средства
  (12 % от общия бюджет)
75 %
126 126 418,39лв.
  Верифицирани средства
  (9 % от общия бюджет)
Общ бюджет – 1 371 383 547,82 лв.
  Данните са към 30.04.2018 г.

## Slide 3
Chart: Финансово изпълнение в млн.лв.
| ОС1 | ОС2 | ОС3 | ОС4
Одобрен бюджет по ОП НОИР* | 560.0143 | 504.6283 | 252.0301 | 54.7109
БЮДЖЕТ – ОДОБРЕН НА КН | 350 | 278.611 | 202 | 54.7109
БЮДЖЕТ – ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ | 350 | 257.611 | 190.5 | 23.9692
ДОГОВОРЕНИ | 249.9657 | 194.1042 | 75.552 | 23.9692
ПЛАТЕНИ | 0 | 122.6961 | 37.9022 | 8.5675
ВЕРИФИЦИРАНИ | 0 | 98.8661 | 23.4867 | 3.7736

## Slide 4: BG05M2OP001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ (МОН)
Бюджет: 5 201 235 лв.
Период на изпълнение: 11.01.2016 – 31.12.2017 (24 месеца)
Верифицирани разходи: 3 760 103,69 лв.
Индикатори по проекта | Целева стойност за проекта | Изпълнение към момента (ИСУН) | Етапна цел 2018 | Цел 2023
Ученици, обхванати от дейности за кариерно ориентиране по ОП | 100 000 | 107 277 | 50 000 | 160 000
Дял на учениците, от включените в дейности по кариерно ориентиране по ОП, които са получили индивидуална консултация за кариерно ориентиране | 20 % | 18,73 % | - | 25 %

## Slide 5: BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1” (МОН) Бюджет: 35 821 371 лв. Период на изпълнение: 29.03.2016 – 29.09.2018 г. Верифицирани разходи: 20 670 806,20 лв.
Индикатори по проекта | Целева стойност за проекта | Изпълнение към момента (ИСУН) | Етапна цел 2018 | Цел 2023
Студенти, включени в студентски практики (И) | 46 000 | 37 263 | - | 90 000
Дял на студентите, преминали успешно практическо обучение в реална работна среда, от включените в дейности по ОП (Р) | 87 % | 67,68 % | 87 % | 90 %

## Slide 6: BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“ (МОН) Бюджет: 28 000 000 лв. Период на изпълнение: 29.03.2016 - 29.03.2018 (24 месеца) Верифицирани разходи: 23 735 576,84 лв.
Индикатори по проекта | Целева стойност за проекта | Изпълнение към момента (ИСУН) | Етапна цел 2018 | Цел 2023
Студенти по приоритетни специалности, получили стипендии и специални стипендии (И) | 20 000 | 28 665 | 11 600 | 30 000
Дял на 30-34-годишните, завършили висше образование, от включените в дейности по ОП | 30 % | 33,8 % (Евростат) | - | 36 %

## Slide 7: BG05M2OP001-2.004 Твоят час – фаза 1 (МОН) Бюджет: 105 237 182 лв. Период на изпълнение: 27.07.2016 –31.10.2018 (27 месеца) Верифицирани разходи: 50 048 436,57 лв.
Индикатор | Целева стойност за проекта | Изпълнение към момента (ИСУН) | Етапна цел 2018 | Цел 2023
Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности | 320 000 | 315 264 | - | 160 000
Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности | 70 % | 96,9 % | - | 60 %
Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП | 0 | 0 | - | 11 %

## Slide 8: BG05M2OP001-3.003 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ – фаза 1 (МОН) Бюджет: 16 852 080 лв. Период на изпълнение: 22.12.2015 – 22.12.2017 Верифицирани разходи: 12 127 086,43 лв.
Индикатор | Целева стойност за проекта | Изпълнение към момента (ИСУН) | Етапна цел 2018 | Цел 2023
Деца от 3 до 6 години, които са получили услуги за ранна превенция на обучителни затруднения (Р) | 250 | 1907 | - | 500
ЦДГ/ОДЗ, осигурили подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения (Р) | 33 | 34 | - | 43
ЦДГ/ОДЗ, подкрепени по ОП, за осигуряване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения (И) | 33 | 34 | - | 155
Деца и ученици със специални образователни потребности, включени в дейности, подкрепени по ИП9i (И) | 1 800 | 3 159 | 1 500 | 2 300

## Slide 9: BG05M2OP001-3.004 „Нов шанс за успех“ – фаза 1 (МОН) Бюджет: 19 070 732 лв. Период на изпълнение: 21.09.2016 г. - 21.12.2018 г. (27 месеца) Верифицирани разходи: 28 172,32 лв.
Индикатор | Целева стойност за проекта | Изпълнение към момента (ИСУН) | Етапна цел 2018 | Цел 2023
Лица над 16 години (включително роми), включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП (И) | 10 000 | 1 171 | - | 20 000
Дял на получилите (включително роми) удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП (Р) | 80 % | 0 | - | 80 %

## Slide 10: BG05M2OP001-2.009 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ “ – ФАЗА 1
Брой договори: 17, Бенефициенти: висши училища
Бюджет: 10 063 281, 51 лв. Период на изпълнение: 2016-2018 Верифицирани разходи: 651 136,08 лв.
Индикатор | Целева стойност за проекта | Изпълнение към момента (ИСУН) | Етапна цел 2018 | Цел 2023
Дял на младите учени до 34 г. вкл., които участват в дейностите по ОП сред заетите в НИРД (GOVERD плюс HERD) | 14 % | 4, 07 % | - | 15 %
Дял на преподавателите във висши училища от включените в дейности по ОП, получили удостоверение за успешно премината програма за повишаване на квалификацията | 80 % | 1,82 % | - | 30 %
Млади учени до 34 г. вкл., получили подкрепа по ОП за дейности в сферата на НИРД (GOVERD плюс HERD) | 500 | 116 | - | 525
Новоназначени изследователи от чужбина в научните организации, подкрепени по ОП | 18 | 1 | - | 20
Преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията | 2500 | 150 | - | 4 500
Студенти включени в програми за мобилност | 500 | 14 | - | 850

## Slide 11: BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ “ (бенефициенти – детски градини, общини, НПО, училища; брой договори – 54) Бюджет: 17 192 958,29 лв. Период на изпълнение: 2016 г. - 2018 г. Верифицирани разходи: 6 113 764,61 лв.
Индикатор | Целева стойност за проекта | Изпълнение към момента (ИСУН) | Етапна цел 2018 | Цел 2023
Брой деца от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция (И) | 15 000 | 9 327 | - | 56 250
Брой деца от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система (Р) | 12 000 | 5 248 | - | 45 000

## Slide 12: BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА “ (бенефициенти – училища, общини, НПО; брой договори – 67) Бюджет: 22 436 191,84 лв. Период на изпълнение: 2016 г. - 2018 г. Верифицирани разходи: 5 217 720,84 лв.
Индикатор | Целева стойност за проекта | Изпълнение към момента (ИСУН) | Етапна цел 2018 | Цел 2023
Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция (И) | 18 750 | 11 101 | - | 56 250
Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система (Р) | 15 000 | 3 813 | - | 45 000

## Slide 13
№ | Местна инициативна група (МИГ) | Бюджет от ОП НОИР (в лв.)
1 | Сдружение "Местна инициативна група Карлуков ски карст - Червен бряг - Искър" | 977 900
2 | Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” | 977 915
3 | Сдружение "местна инициативна група - Тунджа" | 970 000
4 | Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Павликени - Полски Тръмбеш" | 977 000
5 | Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" | 586 750
6 | Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Радомир - Земен" | 977 915
7 | Сдружение "местна инициативна група Хисаря" (булстат: 177074904) | 919 226
8 | Сдружение "местна инициативна група Свиленград ареал" | 704 099
9 | Сдружение "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"" | 520 000
10 | СНЦ "МИГ Стамболово - Кърджали 54" | 587 000
11 | Сдружение"местна инициативна група лом" | 977 915
12 | Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Луковит – Роман" | 977 915
 | Общо: | 10 153 635
Списък на МИГ с одобрени за финансиране стратегии по подхода ВОМР

## Slide 14: РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
ОС1 | Индикатор | Мерна единица | Изпълнение към 30.04.2018 г. | Етапна цел 2018 г. | % изпълнение | цел 2023 | % изпълнение
 | Сертифицирани средства в ЕВРО | млн. ЕВРО | 17,8* | 28,6 | 62% | 286,3 | 6%
4ИП 1a | Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти | Брой | 0 | 35 | 0% | 300 | 0%
 | Изследователи, работещи в подобрени структури на научноизследователската инфраструктура извън София | Брой | 0 | 50 | 0% | 200 | 0%
* Прогноза към 31.12.2018

## Slide 15: РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
ОС2 | Индикатор | Мерна единица | Изпълнение към 30.04.2018 г. | Етапна цел 2018 г. | % изпълнение | цел 2023 | % изпълнение
 | Сертифицирани средства в ЕВРО | млн. ЕВРО | 50,5* | 77,4 | 65% | 245,1 | 20,6%
ИП 10i | Педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване | Брой | 0 | 1 000 | 0% | 5 000 | 0%
 | Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности | Брой | 322 301 | 50 000 | 645% | 160 000 | 201%
ИП 10ii | Студенти по приоритетни специалности, получили стипендии и специални стипендии | Брой | 28 665 | 11 600 | 247% | 30 000 | 96%
 | Дял от средствата за издръжка на обучението във ВУ, който се получава въз основа на оценка за качеството на обучението и съответствие с пазара на труда, в резултат на подкрепата по ОП | % | 52 | 16 | 323% | 60 | 86%
* Верифицирани

## Slide 16: РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
ОС2 | Индикатор | Мерна единица | Изпълнение към 31.03.2018 г. | Етапна цел 2018 г. | % изпълнение | цел 2023 | % изпълнение
ИП 10iii | Педагогически специалисти, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП: • до 34 г. | Брой | 0 | 1 200 | 0% | 4 000 | 0%
 | Педагогически специалисти, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП: • м/у 35 и 54 г. | Брой | 0 | 9 000 | 0% | 30 000 | 0%
 | Студенти, обучаващи се в област на висше образование „педагогически науки“ | Брой | 0 | 21 000 | 0% | 28 000 | 0%
 | Брой ученици, обхванати от дейности за кариерно ориентиране по ОП | Брой | 101 296 | 50 000 | 203% | 200 000 | 51%
 | Брой ученици, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда | Брой | 0 | 6 000 | 0% | 20 000 | 0%
 | Дял на студентите, преминали успешно практическо обучение в реална работна среда от включените в дейности по ОП | % | 61 | 87 | 70% | 90 | 68%

## Slide 17: РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. Ос 3
ОС3 | Индикатор | Мерна еденица | Изпълнение към 30.04.2018 г. | Етапна цел 2018 г. | % изпълнение | цел 2023 | % изпълнение
 | Сертифицирани средства в ЕВРО | млн. ЕВРО | 12,0* | 16,7 | 72% | 122,4 | 9,8%
ИП 9i | Деца и ученици със специални образователни потребности, включени в дейности, подкрепени по ИП9i | Брой | 2 525 | 1 500 | 168% | 2 300 | 110%
ИП 9ii | Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | Брой | 20 428 | 15 000 | 136% | 56 250 | 36%
* верифицирани

## Slide 18: Писмени процедури на КН на ОП НОИР /проведени в периода между VII и VIII заседание на КН/
увеличение на бюджета с 2 000 000 лв. - от 26 000 000 лв. на 28 000 000 лв.
увеличение на индикатора за изпълнение „ Брой студенти по приоритетни специалности, получили стипендии и специални стипендии “ от 20 000 на 30 000
1. Писмена процедура – м. февруари 2018 г. Изменение на Критерии за подбор на операция „Студентски стипендии – фаза 1“

## Slide 19
увеличаване на продължителността на операцията от 2016 г. – 2019 г. на 2016 г. – 2020 г.
по Компонент 1 общините са заличени като допустими партньори
измененние в допустимите разходи и непреките разходи
отпада изискването най-малко 20% от участниците във всеки проект да бъдат от етнически малцинства
индикаторът „Нетен коефициент на записване в начален етап на една община – 98% се заменя със специфичен за процедурата индикатор за увеличение от 3% на този коефициент
отпада индикаторът „Нетен коефициент на записване в детските градини на една община – 84 %“
2. Писмена процедура – м. март 2018 г. Изменение на Критерии за подбор на операция „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“

## Slide 20: БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Иван Попов
Директор на дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“
ИА ОПНОИР
i.popov@mon.bg