## Slide 1: Информация за проведени писмени процедури и за дейността на постоянен подкомитет и тематични работни групи към Комитета за наблюдение /период между VI иVIIзаседание на КН/

## Slide 2: 1. Въвеждане на дуална система на обучение /Домино 2/ - промени в нормативната уредба – ЗПУО и отмяна на Наредба № 2 - намаляване на административната тежест за бенефициентите - въвеждане на Методологията за опростено отчитане на разходите - увеличен бюджет - 15 000 000 лв. - постигане на по-добра обвързаност между дейности - индикатори 2. Система за осигуряване на качеството в ПОО - разработване и тестване на оперативен инструментариум , повишаващ капацитета за управление на качеството 3. Усъвършенстване на националната система за валидиране
Август 2017 г. - писмена процедура за промяна в критериите и методологията за ТФО на следните процедури:

## Slide 3: 4. «Поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на ВУ» - КЗК наложи временна мярка «спиране» на основната тръжна процедура - удължен срок за стартиране на процедурата – 2018 - 2020 г. - постигане на по-добра обвързаност между дейности - индикатори 5. Студентски стипендии – Фаза 1 - удължаване на срока с 1 семестър по искане на бенефициента и наличен финансов ресурс от 1.5 млн. лв. 6. Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение – променен срок за изпълнение на проекти със сключените договори след 01.01.2017 и съобразяване с критериите
Август 2017 г. - писмена процедура за промяна в критериите на следните процедури:

## Slide 4: 1. Съвпадение на периода за създаване на ИА ОПНОИР с предварително планирано провеждане на Оценка на системите за управление на ОП НОИР – октомври 2017г. 2. Промяна на периода за провеждане на оценката – м. май - октомври 2018 г. 3. Осигурява се възможност новите системи за управление да функционират поне шест месеца, преди да бъдат оценявани.
Август 2017 г. - писмена процедура за промяна на Плана за оценка на системите за управление на ОП НОИР

## Slide 5: 1. Студентски практики – фаза 1 - Срокът за изпълнение е удължен с 9 месеца до 29.09.2018 г., въз основа на извършен анализ в рамките на УО на ОП НОИР 2. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование - увеличен бюджет в размер на 23 млн. лв. - осигурена пропорционалност между двете ОП НОИР и ОПРЧР за задоволяване на нужди от допълващи се мерки за одобрените 52 общини - постигане на етапните цели на ОП НОИР чрез съотнасяне на индикаторите само за одобрените 52 общини - съобразяване с препоръки на Междуведомствената работна група
Писмени процедури в периода септември – октомври 2017 г. за промяна в критериите на следните процедури:

## Slide 6: 1. Обсъждени са следните препоръки на ГД «Регионална политика» на ЕК към проекта към критериите за подбор на операция «Изграждане на регионални научни центрове» : - премахване на бонус точките и регионалното приоритизиране - осигуряване на възможности за по-тясно сътрудничество с регионалния бизнес и планирането на краткосрочни пилотни проекти с предприятия - форми и начини за увеличаване на синергията с дейностите по ОПИК - включване на икономически дейности в съответствие с ОРГО и в съответствие с правилата за прилагане на режима на държавните помощи
Заседание на подкомитет “Научни изследвания и технологично развитие” – 19.10.2017г.

## Slide 7: 1. Обсъжден проект на критерии за подбор на операция «Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България» 2. Обсъден проект на критерии за подбор на операция «Да работим в България» Предстои допълнително изясняване на формата за предоставяне на БФП – директно предоставяне/конкурентен подбор
Съвместно заседание на ТРГ “Висше образование” и ТРГ “Предучилищно и училищно образование” – 23.10.2017 г.

## Slide 8: БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!