## Slide 1: Напредък в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 10-то редовно заседание на Комитета за наблюдение гр. София, 29 ноември 2018 г.

## Slide 2: Съдържание
Финансово планиране и изпълнение на ОП НОИР
Изменение на ОП НОИР
Информация за проведени писмени процедури
Предстоящи процедури до края на 2018 г. по ОП НОИР
Интегрирани процедури
Напредък по рамката за изпълнение на ОП НОИР
Техническо изпълнение на ОП НОИР
Информация за договорите и свободния финансов ресурс в Приоритетна ос 1 на ОП НОИР
Информация за одити по ОП НОИР и съдебни дела по Приоритетна ос 1
Предприети действия в изпълнение на Приоритетна ос 1
Предизвикателства, проблеми и ограничения

## Slide 3: 1. Финансово планиране и изпълнение на ОП НОИР
Общ бюджет - 1 371* млн. лв. (ЕС – 1 165 и НФ – 206)
  *Сумата включва трансфера към ОПИК
  от 100 млн. лв.
Chart: 
| Одобрен ресурс от КН | Непрограмиран ресурс
 | 1075.5207 | 295.8628
 | 0.78426 | 0.21574

## Slide 4: 1. Финансово планиране и изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР (в млн. лв. )
  Одобрен бюджет от КН
778
80%
  Бюджет на обявените процедури
654
  Договорени средства
57%
  Реално изплатени средства
21%
  Верифицирани средства
Общ бюджет на ОП НОИР – 1 371*
  Данните са към 31.10.2018 г.
284
164 384 100,05 лв.
50
(+ 94)
  Сертифицирани средства
  (3,65 % от общия бюджет)
14%
(11%) **11,4%
1 095
  ** Процент от общият бюджет на ОПНОИР след трансфера от 100 млн. лв.
  **86%
  **61%
  **23%
  **15%
  * Сумата включва трансфера към ОПИК
  от 100 млн. лв.
48%
  **51%
196

## Slide 5: 1. Финансово планиране и изпълнение - Размер на договорените средства
Приоритетна ос | Бюджет (в лв.) | Договорени средства към 31.10.2018г. | 
 |  | (в лв.) | %
1. Научни изследвания и технологично развитие | 560 014 272,73 | 340 154 977,28 | 60.74
2. Образование и учене през целия живот | 504 628 347,31 | 214 015 351,81 | 42,41
3. Образователна среда за активно социално приобщаване | 252 030 055,12 | 75 551 962,14 | 29.98
4. Техническа помощ | 54 710 872,65 | 23 969 206,30 | 43,81
Общо: | 1 371 383 547,81 | 653 691 497,53 | 47,67%
Нови процедури – 2018 г.
Предстояща Процедура „Интегрирани мерки“ 20 млн. лв.
Предстояща Процедура „Активно приобщаване“ 82,5 млн. лв.
Предстояща Процедура „Образование за утрешния ден“
105 млн. лв.
Предстояща Процедура „Подкрепа за успех“ 130 млн. лв.

## Slide 6: 1. Финансово планиране и изпълнение - Размер на изплатените средства
Приоритетна ос | Бюджет (в лв.) | Изплатени средства към 31.10.2018 г. | 
 |  | (в лв.) | %
1. Научни изследвания и технологично развитие | 560 014 272,73 | 55 888 482,11 | 9,98
2. Образование и учене през целия живот | 504 628 347,31 | 173 030 110,88 | 34,29
3. Образователна среда за активно социално приобщаване | 252 030 055,12 | 46 965 224,53 | 18,65
4. Техническа помощ | 54 710 872,65 | 8 545 636,57 | 15,62
Общо: | 1 371 383 547,81 | 284 429 454,09 | 20,74
Нови процедури – 2018 г.
Предстояща Процедура „Интегрирани мерки“ 20 млн. лв.
Предстояща Процедура „Активно приобщаване“ 82,5 млн. лв.
Предстояща Процедура „Образование за утрешния ден“
105 млн. лв.
Предстояща Процедура „Подкрепа за успех“ 130 млн. лв.

## Slide 7: 1. Финансово планиране и изпълнение - Размер на верифицираните средства
Приоритетна ос | Бюджет (в лв.) | Верифицирани средства към 31.10.2018 г. | 
 |  | (в лв.) | %
1. Научни изследвания и технологично развитие | 560 014 272,73 | - | -
2. Образование и учене през целия живот | 504 628 347,31 | 153 529 600,44 | 30,42
3. Образователна среда за активно социално приобщаване | 252 030 055,12 | 38 716 725,71 | 15,36
4. Техническа помощ | 54 710 872,65 | 3 773 614,81 | 6,90
Общо: | 1 371 383 547,81 | 196 019 940,96 | 14,29
Процедура „Твоят час“
верифицирани разходи
86,4 млн. лв.
Процедура „Студентски стипендии“ - верифицирани разходи
28 млн. лв.
Процедура „Студентски практики“ - верифицирани разходи
32 млн. лв.
Процедура „Система за кариерно ориентиране“ - верифицирани разходи 4,4 млн. лв.
Процедура „Включващо обучение“ верифицирани разходи
15 млн. лв.

## Slide 8: 1. Финансово планиране и изпълнение - Размер на сертифицираните средства
Приоритетна ос | Бюджет (в лв.) | Сертифицирани средства към 31.10.2018 г. | 
 |  | (в лв.) | %
1. Научни изследвания и технологично развитие | 560 014 272,73 | - | -
2. Образование и учене през целия живот | 504 628 347,31 | 50 087 389,98 | 9,93
3. Образователна среда за активно социално приобщаване | 252 030 055,12 | - | -
4. Техническа помощ | 54 710 872,65 | - | -
Общо: | 1 371 383 547,81 | 50 087 389,98 | 3,65
Процедура „Студентски стипендии“ 22,9 млн. лв.
Процедура „Система за кариерно ориентиране“ 4,4 млн. лв.
Процедура „Студентски практики“ 22,8 млн. лв.
94 365 567.88 лв.
(+ 6,88%)
Сертифицирани разходи през м. ноември 2018 г.
43 583 926,64 лв.
15 484 000,00 лв.
Подаден Доклад по сертификация през м. ноември 2018 г.
Предстои подаване на следващ Доклад по сертификация през м. декември 2018 г.

## Slide 9: 1. Финансово планиране и изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР - сравнение
Напредък по ОП НОИР | 30.06.2017 г. |  | 31.10.2018 г. | 
 | в лв. | % | в лв. | %
Договорени средства | 337 728 525 | 24,63 | 653 691 498 | 47,67
Платени средства | 69 666 234 | 5,08 | 284 429 454 | 20,74
Верифицирани средства | 28 852 640 | 2,10 | 196 019 941 | 14,29
Сертифицирани средства | 0,00 | 0,00 | 50 087 390 | 3,65

## Slide 10: 1. Финансово планиране и изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР - сравнение
Chart: Напредък по ОП НОИР (01.01.2014 - 31.10.2018 г. )
| 01.01.2014 г. | 30.06.2017 г. | 31.10.2018 г.
Договорени средства | 0 | 337728525 | 653691498
Платени средства | 0 | 69666234 | 284429454
Верифицирани средства | 0 | 28852640 | 196019941
Сертифицирани средства | 0 | 0 | 50087390

## Slide 11: 2. Изменение на ОП НОИР
Обсъждане със заинтересованите страни в периода февруари – май 2018 г.;
Решение на Комитета за наблюдение от 29 юни 2018 г.;
Решение на Министерския съвет от 4 септември 2018 г.;
Изменението на ОП НОИР е изпратено официално на ЕК за одобрение - 17 септември 2018 г.;
Изменението се отнася главно до прехвърляне на 100 млн. лв. от ПО1 „Научни изследвания и технологично развитие“ от ОП НОИР към ПО1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК; промяна на Специфична цел 2 на ПО1; промяна в дейностите за дуално образование; промяна на индикаторите;
Необходимостта е свързана с осигуряването на водеща роля на бизнеса;
В тази връзка ЦКЗ и двата УО на ОПИК и ОП НОИР организираха през м.ноември 2018 г. обсъждания на регионално ниво в градовете Стара Загора (5.11), Пловдив (6.11), Благоевград (7.11), Плевен (12.11), Русе (13.11) и Варна (14.11) относно Концепция за изграждане на Регионални иновационни центрове.

## Slide 12: 3. Информация за проведени писмени процедури
Проведени писмени процедури | Изменение на методология и критерии за подбор на операция | Извършена промяна
Юли 2018 г. | Квалификация на педагогическите специалисти – Фаза 1 | промяна в нормативната уредба; отстраняване на технически грешки и неточности; прилагане на опростени разходи – единица разход за обучение на едно лице и единна ставка за непреките разходи – дейности за организация и управление и за информация и комуникация; прецизиране на демаркацията и допълняемостта на операцията с други операции по ОП НОИР, които включват дейности за обучение; промяна в стойностите на индикаторите за изпълнение и отпадане на индикатор.
 | Ограмотяване на възрастни – Фаза 1 | удължаване на продължителността на операция (от 2016-2018 г. до 2016-31.08.2019 г.); промяна в бюджета (от 25 000 000 лв. на 19 070 732 лв.).
 | Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени – Фаза 1 | удължаване на продължителността на операция (от 2016-2018 г. до 2016-2019 г.).
Юли 2018 г. /втора/ | Техническа помощ | прецизиране на описанието на дейностите и предоставяне на по-детайлна информация относно свързаните с тях разходи; изменение на методологията за оценка на финансов план;
Септември 2018 г. | Студентски практики - Фаза 1 | увеличаване на продължителността на операцията с три месеца (от 2015-2018 /но не по късно от 29.09.2018 г. на 2015-2018 г. / но не по-късно от 29.12.2018 г./)

## Slide 13: 4. Предстоящи процедури до края на 2018 г.
Предстои да бъде обявена през м. ноември 2018 г. процедура „Подкрепа за успех“ с бюджет от 130 млн. лв. Процедурата цели да намали и предотврати преждевременното напускане на училище като ще се изпълнява в 1 500 училища.
Процедура „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“ ще подпомогне процеса по ранно обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвими групи и е с бюджет от 82,5 млн.лв. Предстои да бъде обявена през м. декември 2018 г.
Процедура „Образование за утрешния ден“ ще подпомогне изпълнението на стратегическата национална визия за дигитализация на образованието. Бюджетът е в рамките на 105 млн.лв. Предстои да бъде обявена през м. декември 2018 г.
Процедура „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“, Компонент 2 – с общ бюджет по ОП НОИР от 3 млн.лв. Предстои да бъде обявена през м. декември 2018 г.

## Slide 14: 5. Интегрирани процедури
Стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“
Одобрени за финансиране стратегии по подхода ВОМР от ОП НОИР:
  12 стратегии на обща стойност 10 153 635 лв.
Подписани споразумения:
  11 споразумения на обща стойност 9 175 720 лв.
Обявяване на процедури за БФП от МИГ - 2019 г.
Интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, съвместно с УО на ОПРЧР
Компонент 1: Програмиран бюджет от ОП НОИР - 20 млн. лв. Подадени са проектни предложения от 49 конкретни бенефициенти, избрани чрез подбор на концепции, от които вече са предложени за финансиране 15 на стойност 5 014 664.5 лв.
Компонент 2: Програмиран бюджет по ОП НОИР - 3 млн. лв.

## Slide 15: 6. Напредък по рамката за изпълнение на ОП НОИР
Индикатор | към 31.10.2018 г. | цел 2018 г. | % изп.
Сертифицирани средства по ПО1 (в млн. евро) | 0 | 28,6 | 0%
Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти | 0 | 35 | 0%
Сертифицирани средства по ПО2 (посочени са верифицираните средства в млн. евро) | 78,5 | 77,4 | 101%
Брой педагогически специалисти, вкл. в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване | 0 | 1 000 | 0%
Брой ученици, включени в дейности за  мотивацията за учене, чрез развитие на специфични ЗУК | 316 000 | 50 000 | 632%
Брой студенти по приоритетни специалности, получили стипендии и специални стипендии | 41 501 | 11 600 | 358%
Дял от средствата за издръжка на обучението във ВУ, който се получава въз основа на оценка за качеството на обучението и съответствие с ПТ, в резултат на подкрепата по ОП | 51 | 16 | 323%
Брой педагогически специалисти, включени в програми за  на квалификацията по ОП: • до 34 г. | 0 | 1 200 | 0%
Брой педагогически специалисти, вкл. в програми за  на квалификацията по ОП: • м/у 35 и 54 г. | 0 | 9 000 | 0%
Студенти в област на ВО „педагогически науки“, подкрепени от дейности по ОП | 8 590 | 10 876 | 79%
Брой ученици, обхванати от дейности за кариерно ориентиране по ОП | 107 277 | 50 000 | 215%
Брой ученици, участващи в дейности по практ. обучение в реална работна среда | 5 370 | 6 000 | 90%
Дял на студентите, преминали успешно практ. обучение в реална РС от вкл. в дейности по ОП | 85 | 87 | 98%
Сертифицирани средства по ПО3 (посочени са верифицираните средства в млн. евро) | 19,8 | 16,7 | 118%
Брой деца и ученици със СОП, включени в дейности, подкрепени по ИП9i | 3 159 | 1 500 | 211%
Брой деца, ученици и младежи от маргин. общности (вкл. роми), участващи в мерки за ОИР | 26 635 | 15 000 | 178%

## Slide 16
7. Техническо изпълнение на ОП НОИР
В областта на предучилищното и училищно образование:
- Подкрепени са 28 центъра за кариерно ориентиране като до края на 2017 г. над 20 000 ученици са получили индивидуални консултации за кариерно ориентиране;
- В рамките на проект «Включващо образование» над 3 100 деца в 34 детски градини със специални образователни потребности на възраст между 3 и 6 г. са включени в дейности;
- Към момента над 26 000 деца и ученици от етническите малцинства или други уязвими групи са били подкрепени от оперативната програма;
- В областта на училищното образование се изпълнява най-мащабния проект до момента – проект «Твоят час». Благодарение на проекта над 316 000 ученици са включени в допълнителни дейности, с цел подобряване на образователните резултати.

## Slide 17
7. Техническо изпълнение на ОП НОИР
В областта на професионалното образование:
ОП НОИР подкрепя над 300 професионални гимназии в страната, в които функционират над 380 учебно-тренировъчни фирми и над 5 300 ученици участват в дейности по практическо обучение в реална работна среда.
В областта на висшето образование:
- Предоставени стипендии на над 41 000 студенти, които се обучават в приоритетни за икономиката направления;
- Над 44 600 студенти са включени в студентски практики в реална работна среда;
- Над 50 студенти участват в програми за мобилност и над 290 преподаватели във висши училища са включени в програми за повишаване на квалификацията.
Мерки, свързани с ученето през целия живот:
- Провеждат се курсове за обучения на възрастни – курсове по ограмотяване и за усвояване на учебно съдържание от над 3200 неграмотни или слабограмотни лица.
В

## Slide 18
По процедурите за изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност се изпълняват 12 проекта с общ бюджет от 326 775 847,93 лв., както следва:
  4 договора за изграждане на Центрове за върхови постижения на обща стойност от 158 107 822,84 лв.
  8 договора за изграждане на Центрове за компетентност на обща стойност от 168 668 025,09 лв.
7. Техническо изпълнение на ОП НОИР

## Slide 19
8. Информация за сключените договори по процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения
№ | Идентификационен номер | Бенефициент | Наименование на проекта | Обща сума в лева
Компонент 1. „Мехатроника и чисти технологии" |  |  |  | 
1. | BG05M2OP001-1.001-0008 | Институт по обща и неорганична химия-Българска Академия на Науките | Национален център по мехатроника и чисти технологии | 69 184 529.81
Компонент 2. “Информатика и информационни и комуникационни технологии” |  |  |  | 
1. | BG05M2OP001-1.001-0004 | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) | 29 781 882.42
2. | BG05M2OP001-1.001-0003 | Институт по ИКТ - Българска Академия на Науките | Център за върхови постижение по информатика и информационни и комуникационни технологии | 29 355 861.12
Компонент 3. "Индустрия за здравословен живот и био-технологии" |  |  |  | 
1. | Няма финансирани проекти | Няма финансирани проекти | Няма финансирани проекти | НП
Компонент 4. “Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии” |  |  |  | 
1. | BG05M2OP001-1.001-0001 | Софийски Университет "Св. Климент Охридски" | Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ | 29 785 549.49
ОБЩА СУМА НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЦВП |  |  |  | 158 107 822,84
сключен на 03.08.2018

## Slide 20
№ | Идентификационен номер | Бенефициент | Наименование на проекта | Общ бюджет в лева
Компонент 1: „Мехатроника и чисти технологии“ |  |  |  | 
1. | BG05M2OP001-1.002-0019 | СУ "Св. Климент Охридски" | Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика | 23 667 925.86
2. | BG05M2OP001-1.002-0023 | Технически Университет- Габрово | ЦК "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" | 23 569 719.17
Компонент 2. “Информатика и информационни и комуникационни технологии” |  |  |  | 
1. | BG05M2OP001-1.002-0002 | УНСС | Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД) | 13 333 868.86
2. | BG05M2OP001-1.002-0006 | Институт по роботика - БАН | Изграждане и развитие на ЦК “Quasar” | 13 500 000.00
Компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“ |  |  |  | 
1. | BG05M2OP001-1.002-0012 | Институт по органична химия с Център по фитохимия-София | Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти | 23 791 055.20
2. | BG05M2OP001-1.002-0005 | Медицински Университет - Пловдив | Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина” | 23 472 018.71
3. | BG05M2OP001-1.002-0001 | Национален центьр по заразни и паразитни болести | Основни транслуминални и клинични изследвания на инфекциозни заболявания и имунитет | 23 638 258.00
4. | BG05M2OP001-1.002-0010 | Медицински Университет - Плевен | Център за компетентност в областта на персонализираната медицина, 3D, телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия | 23 695 179.29
Компонент 4: „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ |  |  |  | 
1. | BG05M2OP001-1.002-0008 | Висше училище по мениджмънт | Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА) | 13 379 129.35
Обща сума на подписаните договори |  |  |  | 182 047 154,44/
Обща сума на договорите в изпълнение към 29.11.2018 |  |  |  | 168 668 025,09
8. Информация за сключените договори по процедура BG05M2OP001-1.002 Изграждане и развитие на Центрове за компетентност
сключен на 01.06.2018
сключен на 10.08.2018
сключен на 26.07.2018
прекратен на 02.11.2018

## Slide 21: 8. Информация за наличния финансов ресурс по процедури за изграждане на ЦВП и ЦК в ос 1
Прогнозен бюджет – BG05M2OP001-1.001 – ЦВП – 200 000 000 лв.
Прогнозен бюджет – BG05M2OP001-1.002 - ЦК – 150 000 000 лв.
Първоначален бюджет | Договорени средства в лева | Недоговорен финансов ресурс в лева
Компонент 1 70 000 000 | 69 184 529,81 | 815 470,19
Компонент 2 30 000 000 | 29 781 882,42 | 218 117,58
Компонент 3 - 70 000 000 | 0,00 | 70 000 000,00
Компонент 4 30 000 000 | 29 785 549,49 | 214 450,51
Общо | 128 751 961,72 | 71 248 038,28
Първоначален бюджет | Договорени средства в лева | Наличен финансов ресурс в лева
Компонент 1 48 000 000 | 47 237 645,03 | 762 354,97
Компонент 2 27 000 000 | 26 833 868,86 | 166 131,14
Компонент 3 48 000 000 | 47 263 073,91 | 736 926,09
Компонент 4 27 000 000 | 13 379 129,35* | 13 620 870,65
Общо | 134 713 717,15* | 15 286 282,85
* Договор BG05M2OP001-1.002-0008 е прекратен на 2.11.2018 г.
-(29 355 861,12)
29 355 861,12 лв.

## Slide 22: 8. Информация за наличния финансов ресурс по процедури за изграждане на ЦВП и ЦК в ос 1
Прогнозен бюджет – BG05M2OP001-1.001 – ЦВП – 200 000 000 лв.
Прогнозен бюджет – BG05M2OP001-1.002 - ЦК – 150 000 000 лв.
Първоначален бюджет | Договорени средства в лева | Недоговорен финансов ресурс в лева
Компонент 1 70 000 000 | 69 184 529,81 | 815 470,19
Компонент 2 30 000 000 | 29 781 882,42 +(29 355 861,12) | 218 117,58
Компонент 3 - 70 000 000 | 0,00 | 40 644 138,88
Компонент 4 30 000 000 | 29 785 549,49 | 214 450,51
Общо | 158 107 822,84 | 41 892 177,16
Първоначален бюджет | Договорени средства в лева | Наличен финансов ресурс в лева
Компонент 1 48 000 000 | 47 237 645,03 | 762 354,97
Компонент 2 27 000 000 | 26 833 868,86 | 166 131,14
Компонент 3 48 000 000 | 47 263 073,91 | 736 926,09
Компонент 4 27 000 000 | 13 379 129,35* | 13 620 870,65
Общо | 134 713 717,15* | 15 286 282,85
* Договор BG05M2OP001-1.002-0008 е прекратен на 2.11.2018 г.

## Slide 23: 8. Информация за наличния финансов ресурс по процедури за изграждане на ЦВП и ЦК в ос 1
Прогнозен бюджет – BG05M2OP001-1.001 – ЦВП – 200 000 000 лв.
Прогнозен бюджет – BG05M2OP001-1.002 - ЦК – 150 000 000 лв.
Първоначален бюджет | Договорени средства в лева | Недоговорен финансов ресурс в лева
Компонент 1 70 000 000 | 69 184 529,81 | 815 470,19
Компонент 2 30 000 000 | 29 781 882,42 +(29 355 861,12) | 218 117,58
Компонент 3 - 70 000 000 | 0,00 | 40 644 138,88
Компонент 4 30 000 000 | 29 785 549,49 | 214 450,51
Общо | 158 107 822,84 | 41 892 177,16
Първоначален бюджет | Договорени средства в лева | Наличен финансов ресурс в лева
Компонент 1 48 000 000 | 47 237 645,03 | 762 354,97
Компонент 2 27 000 000 | 26 833 868,86 | 166 131,14
Компонент 3 48 000 000 | 47 263 073,91 | 736 926,09
Компонент 4 27 000 000 |  | 13 620 870,65 +(13 379 129,35)*
Общо |  | 
41 892 177,16 лв.
* Договор BG05M2OP001-1.002-0008 е прекратен на 2.11.2018 г.
-(5 441 260,13)
-5 441 260,13 лв.
+(23 695 179,29)
+(23 638 258,00)
182 047 154,44*
23 224 152,07
0*

## Slide 24: 8. Информация за договорите в Приоритетна ос 1 – изпълнение на индикатори
Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти | Брой изследователи , работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания | Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и ЦК | Съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете ЦВП и ЦК и бизнеса | Научни публикации сред първите 10 % от най-цитирани по приоритетните области на ИСИС | Пуб. разходи за научноизслед. и развойна дейн. (GOVERD плюс HERD) фин. от предпр. % от БВП
BG05M2OP001-1.001 "ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ “/ Общо предвидени индикатори по процедурата |  |  |  |  | 
70 | 100 | 4 | 40 | 4,00 | 0,03
Предвидени индикатори по сключените договора по процедура BG05M2OP001-1.001 |  |  |  |  | 
93 | 210 | 4 | 30 | 4,00 | 0,03
Общо индикатори, които не са обхванати по процедура BG05M2OP001-1.001 |  |  |  |  | 
+ 23 | + 110 | 0 | 10 |  | 
BG05M2OP001-1.002 “Изграждане и развитие на центрове за компетентност”/ Общо предвидени индикатори по процедурата |  |  |  |  | 
180 | 250 | 8 | 110 | Не е включен | 0,03
Предвидени индикатори по сключените договори процедура BG05M2OP001-1.002 |  |  |  |  | 
201 | 326,25 | 8 | 186 | Не е включен | 0,03
Общо индикатори, които не са обхванати по процедура BG05M2OP001-1.002 |  |  |  |  | 
+21 | + 76,25 | 0 | +76 | Не е включен | 0,03
ОП НОИР ИП: 1a Укрепване на инфр., необходима за научноизследователска и иновационна дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизслед. и инов. дейност и насърчаване на ЦК, по-специално на центрове, които са от интерес за Европа. СЦ 1: Развитие на върхови и пазарно-ориентирани науч. изслед. |  |  |  |  | 
294 | 536,25 | 12 | 216 | 4,00 | 0,03

## Slide 25: 8. Информация за резервните проекти по процедура BG05M2OP001-1.002 Изграждане и развитие на Центрове за компетентност
№ | Идентификационен номер | Кандидат | Оценка | Общ бюджет в лева
Компонент 1. „Мехатроника и чисти технологии" |  |  |  | 
1. |  |  |  | 
2. | BG05M2OP001-1.002-0011 | Институт по Механика - БАН | 82,20 | 23 776 237.78
Компонент 2: "Информатика и информационни и комуникационни технологии" |  |  |  | 
1. | BG05M2OP001-1.002-0024 | Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ | 81,44 | 13 500 000.00
2. | BG05M2OP001-1.002-0004 | Югозападен университет "Неофит Рилски" | 75,18 | 13 133 043.61
Компонент 3: "Индустрия за здравословен живот и био-технологии" |  |  |  | 
3. | BG05M2OP001-1.002-0015 | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 70,04 | 23 785 043.18
Компонент 4: "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" |  |  |  | 
1. | НП | Няма резервни проектни предложения | НП | Няма резервни ПП
BG05M2OP001-1.002-0014
Институт по електрохимия и енергийни системи
82,32
22 624 143.07

## Slide 26: 9. Информация за одити по ОП НОИР и съдебни дела по Приоритетна ос 1
9.1. ОДИТИ ПО ОП НОИР В ПЕРИОДА 18.05.2018 Г. ДО 29.11.2018 Г. |  |  | 
Вид на одита | Одитна институция | Период | Статус
Одит на операциите по ОП НОИР | ИА ОСЕС – Одитен орган | 5.07.2018 - 31.10.2018 г. | Представени предварителни доклади на 16.11.2018 г. и 19.11.2018 г.
Одитна задача: „Ефективност на управлението и контрола на ОП НОИР за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2017 г. | Сметна палата на РБ | Февруари – октомври 2017 г. | Представен предварителен доклад на 26.07.2018 г. Изпратени коментари от УО на ОП НОИР. Предстои представяне на окончателен доклад.
Ранен превантивен одит на системите по ОП НОИР | ГД Регионална и урбанистична политика и ГД Заетост, социални въпроси и приобщаване на ЕК | 24.10.2016 – 28.10.2016 г. 20.03.2018 – 23.03.2018 г. | Представен окончателен доклад на 03.08.2018г. Одитно заключение: Изпълнени са всички препоръки, одитът е закрит. Оценка за функциониране на СУК в УО на ОПНОИР- ниво две от четиристепенната скала: „Функционира. Необходимо е известно подобрение.”
Одит на системите на ОП НОИР | ИА ОСЕС – Одитен орган | стартирал на 15.11.2018 г. | Резултатите ще бъдат представени на УО на ОП НОИР и докладвани на ЕК.
Одит на информационните системи, използвани за управление, наблюдение и счетоводство на ОП | ИА ОСЕС – Одитен орган | стартирал на 19.11.2018 г. | Резултатите ще бъдат представени на всички УО на ОП и докладвани на ЕК. Одитът ще се извърши в ЦКЗ и д-я „Информационни системи“ в МФ.

## Slide 27
9.2. Информация за съдебни дела по Приоритетна ос 1 |  | 
Проектни предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимост | Проектни предложения с издаден отказ от предоставяне на БФП в резултат на техническата и финансова оценка по процедура за ЦВП | Заведени дела по жалби срещу отказ от предоставяне на БФП или включване в списъка с резерви по процедура за ЦК
BG05M2OP001-1.001-0010 жалбоподател Медицински университет София | BG05M2OP001-1.001-0005 жалбоподатели Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университетска болница „Лозенец“, Медицински университет София | BG05M2OP001-1.002-0014 жалбоподател Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН
BG05M2OP001-1.002-0025 жалбоподател Тракийски университет | BG05M2OP001-1.001-0006 жалбоподател Институт по електроника | BG05M2OP001-1.002-0015 жалбоподател Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и университетска болница „Лозенец“
BG05M2OP001-1.002-0029 жалбоподател Сдружение „Център за компетентност по био и нано фотоника Джон Атанасов“ | BG05M2OP001-1.001-0009 жалбоподател Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна | BG05M2OP001-1.002-0009 жалбоподател Университет по Архитектура, строителство и геодезия, гр. София.
 |  | BG05M2OP001-1.002-0013 жалбоподател Обединение Национален център по музеология и туризъм.
 |  | BG05M2OP001-1.002-0016 жалбоподател Университет по архитектура, строителство и геодезия
 |  | BG05M2OP001-1.002-0029 Жалбоподател Сдружение „Център за компетентност по био и нано фотоника Джон Атанасов“

## Slide 28: 9.2. Информация за съдебни дела по Приоритетна ос 1
Заведени дела по жалби срещу отказ от предоставяне на БФП в резултат на проведено договаряне | Заведени дела по жалби срещу актове на РУО, издадени в процеса на изпълнение на сключените административни договори
BG05M2OP001-1.002-0007 жалбоподател Сдружение „Център за компетентност ИКТ сигурност“, гр. София | Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-1.002-0008-С02 жалбоподател Висше училище по мениджмънт

## Slide 29: 10. Предприети действия в изпълнение на Приоритетна ос 1
Опростяване на административните процедури за бенефициентите и въвеждане на нов подход на работа:
  Увеличени аванси от 1% преди общ. поръчка за СМР до 20% след изменение на Наредба Н-3/2018 г. от МФ;
  Провеждане на регулярни месечни срещи между УО и бенефициентите по ПО1 за обсъждане на напредъка по проектите, възникнали проблеми и въпроси по изпълнението им;
  Определяне на екипи от УО, отговорни за изпълнението на проекти по ПО1 с цел осигуряване на доброто управление и изпълнение на сключените договори и осъществяване на посещения на място при водещите партньори в месеца след месечната среща;
  Индивидуални срещи по конкретни проекти за проследяване и обсъждане на специфични казуси;
  Работна група за оценка на риска на ниво проект и на ниво оперативна програма;
  Подготовка на таргетирана техническа помощ на база нуждите на бенефициентите;
Регулярно идентифициране на проблемни области и организиране на тематични обучения.
  Използване на инструментите за подкрепа на УО по Interreg Europe, JRC, JASPERS и TAIEX-REGIO Peer2Peer;

## Slide 30: 10. Предприети действия в подкрепа на изпълнението на Приоритетна ос 1
Независим партньорски анализ (peer review) на всички ЦВП и ЦК и разработване на индивидуални доклади със специфични препоръки по отношение на:
бъдеща правна рамка и институционално изграждане на създадения ЦВП/ЦК;
бъдещ управленски модел на структурата на собствеността, координационен орган, механизмите за вземане на решения;
препоръки за подобряване на индивидуалните планове за използване на научната инфраструктура и участие на представители на бизнеса, както и за включване на бизнеса
Подкрепа по отношение на:
бъдещото развитие/възможности за функциониране на ЦВП/ЦК в програмен период 2021-2027 г. и възможна финансова подкрепа от новата ОП 2021-2027; взаимодействие с други фондове и финансови инструменти;
изготвяне на индивидуални анализи на разходите и ползите;
разработване на процедура за мониторинг и механизъм за възстановяване на държавните помощи;

## Slide 31: 11. Предизвикателства, проблеми и ограничения
Сключени анекси към АДБФП за въвеждане на десетразрядни кодове в СЕБРА (средствата по кодовете се управляват от водещата организация);
Едни и същи научни организации участват в повече от един проект, вкл. едни и същи техни служители, което наложи изменения в екипите за управление и преразпределение на бюджетите;
Договорите се изпълняват в партньорство между няколко организации (от 3 до 17), което прави по-тромав процесът на взимане на решения в рамките на проектите;
Подготовката на процедурите за възлагане на обществени поръчки затруднява някои бенефициенти;
Риск от неизпълнение на етапната цел за 2018 г. относно индикатора „Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти“;
Забавяния на назначенията на членовете на екипите за организация и управление и на научните екипи;
Укрепване на капацитета на УО на ОПНОИР (приключило обществено обсъждане на УП), укрепване на капацитета на бенефициентите, вкл. на конкретните бенефициенти.

## Slide 32: Благодаря Ви за вниманието!
Координати за контакт:
гр.София, 1113
Бул.Цариградско шосе №125, блок 5, ет.1
Тел: +359 2 46 76 101
http://opnoir.bg/