## Slide 1: План за оценка на ОПНОИР 10-то заседание на Комитета за наблюдение гр.София, 29 ноември 2018 г.

## Slide 2: Съдържание
Планирани седем оценки
Бюджет-
2 млн. лв.
Без ДДС
Тематични области

## Slide 3: Планирани оценки
Средносрочна оценка
Оценка на хоризонталните принципи
Оценка на въздействието
Последваща оценка
Оценка на партньорството по програмата
Предварителна оценка за ОПНОИР 2021-2027 г.

## Slide 4: Средносрочна оценка – бюджет 450 000 лв. без ДДС
Тематични области:
Оценка на съответствието на процедурите в процес на изпълнение и завършили изпълнението, с целите на ОП НОИР, както и принос в изпълнението на целите на програмата.
Оценка на съответствието на процедурите в процес на изпълнение и тези при които изпълнението е приключило, с целите на нормативните и стратегическите документи.
Оценка на финансовото изпълнение на ОП НОИР
Оценка на адекватността на индикаторите за изпълнение и резултат, вкл. в рамката за изпълнение на програмата.
Оценка на Методологията за изчисление на индикаторите по приоритетна ос 1 и приоритетни оси 2 и 3

## Slide 5: Средносрочна оценка
Тематични области:
Оценка на регионалния обхват на програмата.
Оценка на подготовката на УО за следващия програмен период 2021-2027 г.
Оценка на процедурите по приоритетна ос 1
Методи:
Оценка на процесите и изпълнението (processes evaluation),
провеждане на интервюта/фокус групи с УО/бенефициенти и посещения на място,
Метод на триангулацията,
Кабинетно проучване - преглед на документи, проучване на конкретни случаи ( case studies);

## Slide 6: Оценка на хоризонталните принципи и образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и лица търсещи и/или получили международна закрила
Бюджет: 200 000 лв. Без ДДС
Методи:
Оценка на процесите и изпълнението (processes evaluation),
провеждане на интервюта/фокус групи с УО/бенефициенти и посещения на място,
Метод на триангулацията,
Кабинетно проучване - преглед на документи, проучване на конкретни случаи ( case studies);

## Slide 7: Оценка на партньорството в изпълнението на ОПНОИР (по Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и по Приоритетна ос 3)
Бюджет: 150 000 лв. Без ДДС
Методи:
Оценка на процесите и изпълнението (processes evaluation),
провеждане на интервюта/фокус групи с УО/бенефициенти и посещения на място,
Метод на триангулацията,
Кабинетно проучване - преглед на документи, проучване на конкретни случаи ( case studies);

## Slide 8: Оценка на въздействието
Бюджет: 650 000 лв. Без ДДС
Методи:
Оценка на процесите и изпълнението (processes evaluation),
провеждане на интервюта/фокус групи с УО/бенефициенти и посещения на място,
Метод на триангулацията,
Кабинетно проучване - преглед на документи, проучване на конкретни случаи ( case studies);
Randomised Control Trial
Matching
Counterfactual

## Slide 9: Предварителна оценка за ОПНОИР 2021 – 2027
Бюджет: 300 000 лв. Без ДДС
Методи:
Кабинетно проучване;
Анализ на заинтересованите страни;
Интервюта;
Онлайн въпросници до настоящи бенефициенти по ОПНОИР 2014 – 2020 и до ИА ОПНОИР;
Фокус групи с представители на работната група за подготовка на ОПНОИР 2021 – 2027, с бенефициенти по ОПНОИР 2014 – 2020;
Анализ на логиката на интервенция;
Финансово-правен анализ

## Slide 10: Благодаря Ви за вниманието!