ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020

Съдържание:

1.	ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ	3

1.1.	Възложител	3

1.2.	Предмет на обществената поръчка	3

2.	ЦЕЛИ НА ДОГОВОРА	3

2.1.	Основна цел	3

2.2.	Специфични цели	3

3.	ОБХВАТ НА УСЛУГАТА	4

3.1.	Описание на услугата	4

3.2.	Териториален обхват	5

3.3.	Заинтересовани страни	5

3.4.	Целеви групи	5

4.	ИЗВЪРШВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА ОЦЕНКА НА ОПНОИР 2014–2020	5

4.1.	Изисквания към задачата	5

4.1.1.	Обхват на задачата	5

4.1.2.	Основни тематични оценки и оценъчни въпроси	7

4.1.3.	Етапи и срокове за извършване на оценката	31

4.2.	Изисквания към изпълнителя	37

4.2.1.	Изисквания за докладване	37

4.2.2.	Специфични изисквания	38

4.3.	Очаквани резултати	38

5.	УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА	39

6.	ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ	39

6.1.	Допускания	39

6.2.	Рискове	40

7.	ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ	40

7.1.	Технически изисквания към документите	40

7.2.	Представяне на крайния продукт	40

7.3.	Мерки за публичност и информираност	40

8.	ЛОГИСТИКА	41

8.1.	Местоположение	41

8.2.	Продължителност на договора	41

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	42

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

| ИА ОПНОИР | Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ |
| --- | --- |
| ОПНОИР | Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ |
| РУО | Ръководител на Управляващия орган |
| ЦВП | Центрове за върхови постижения |
| ЦК | Центрове за компетентност |
| УО | Управляващ орган |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| ЦКЗ | Централно координационно звено |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕСИФ | Европейски социални и инвестиционни фондове |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС |
| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ЕВРОСТАТ | Статистическа служба към Европейската комисия |

- ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  - Възложител

Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Ръководител на Управляващия орган.

  - Предмет на обществената поръчка

Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

- ЦЕЛИ НА ДОГОВОРА

  - Основна цел

Основната цел на договора по настоящата обществена поръчка е насочена към осъществяване на средносрочна оценка на ОПНОИР 2014 – 2020.

  - Специфични цели

- Да се оцени актуалността на вътрешната съгласуваност на ОПНОИР, в това число на адекватността на индикаторите за изпълнение и резултат, както и методологията за изчисление на планираните крайни цели.

- Да се оцени актуалността на външната съгласуваност на програмата, в това число адекватността на стартиралите процедури за безвъзмездна финансова помощ спрямо нуждите и стратегическата рамка в сектор наука и образование.

- Да се оцени въздействието на процедурите в процес на изпълнение и завършили изпълнението по отношение на:

  - Изграждането на мрежа от центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и развитие на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания.

  - Намаляване на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система. Активно приобщаване на деца със специални образователни потребности и маргинализрани групи в образователната система.

  - Подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности.

  - Повишаване квалификацията на преподавателите и педагогическите специалисти в системата на образованието.

  - Подобряване на връзката на професионалното образование с висшето образование и с нуждите на пазара на труда;

  - Подобряване на управлението на висшите училища и качеството на преподаване, в съответствие с нуждите на пазара на труда; Увеличаване на броя на завършилите висше образование между 30-34 години.

- Да предложи препоръки за подобряване на изпълнението на ОПНОИР 2014 – 2020 с оглед ориентиране към резултатите, и такива насочени към програмиране на нова програма за наука и образование за периода 2021-2027.

- Да валидира данните в годишния доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2018 г.

- ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

  - Описание на услугата

Настоящата обществена поръчка се финансира от приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на ОПНОИР.

Оценката следва да бъде извършена в съответствие с правилата на ЕК за извършване на оценки, съдържащи се в:

- Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006;

- Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;

- Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета;

- Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 година относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията от 22 септември 2014 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците за предоставяне на определена информация на Комисията и подробни правила за обмен на информация между бенефициентите и управляващите органи, сертифициращите органи, одитните органи и междинните звена;

- Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 на Комисията от 20 януари 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците за доклад за напредъка, представяне на информация относно голям проект, съвместен план за действие, доклади за изпълнението по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, декларация за управлението, одитна стратегия, одитно становище и годишен контролен доклад, както и методология за анализ на разходите и ползите и, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на образеца на доклади за изпълнението по цел „Европейско териториално сътрудничество“;

- Постановление № 79 на Министерски съвет от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.;

- Guidance Document on Evaluation Plans, Terms of Reference for Impact Evaluations, Guidance on Quality Management of External Evaluations (February 2015) – Ръководство за Плановете за оценка, Техническо задание за Оценки на въздействието, Ръководство за управление на качеството на външните оценки (февруари 2015 г.);

- Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – Guidance document (August 2018) – Ръководство за мониторинг и оценка на европейската кохезионна политика – (август 2018 г.).

Услугата следва да бъде извършена на етапи, съгласно техническата спецификация.

  - Териториален обхват

Услугата ще бъде реализирана на територията на Република България

  - Заинтересовани страни

Заинтересованите страни по настоящата услуга са, както следва:

- Управляващ орган на ОПНОИР;

- Комитет за наблюдение на ОПНОИР;

- Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в администрацията на Министерски съвет;

- Министерство на образованието и науката;

  - Целеви групи

Целевите групи за оценка са:

- Бенефициенти и партньори по договорени операции;

Участници в дейности по договорени операции по програмата

- ИЗВЪРШВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА ОЦЕНКА НА ОПНОИР 2014–2020

  - Изисквания към задачата

    - Обхват на задачата

Оценката трябва да обхване всички приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични цели на програмата, стартиралите процедури за предоставяне на БФП и проектите в процес на изпълнение/сключените договори за предоставяне на БФП към момента на сключване на договора по настоящата обществена поръчка.

Необходимо е оценката да отчете двуфондовия характер на оперативната програма и да постави отделен фокус върху приоритетна ос 1, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и приоритетните оси, съфинансирани от Европейски социален фонд, като установи наличните и потенциалните синергии между двата фонда в рамките на оперативната програма.

Към момента на обявяване на обществената поръчка са стaртирали следните процедури:

Приоритетни оси и процедури по ОПНОИР 2014 – 2020:

| Приоритетна ос | Процедура за предоставяне на БФП |
| --- | --- |
| 1. Научни изследвания и технологично развитие | BG05M2ОP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ |
|  | BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ |
| 2. Образование и учене през целия живот | BG05M2OP001-2.001 –„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ |
|  | BG05M2OP001-2.002 – „Студентски практики“ – фаза 1 |
|  | BG05M2OP001-2.003 – „Студентски стипендии“ /фаза1/ |
|  | BG05M2OP001-2.004 - „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1“ |
|  | BG05M2OP001-2.005 – „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища“ |
|  | BG05M2OP001-2.006 – „Ученически практики“ – фаза 1 |
|  | BG05M2OP001-2.007 – „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ |
|  | BG05M2OP001-2.008 – „Квалификация на педагогическите специалисти“ – Фаза 1 |
|  | BG05M2OP001-2.009 – „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ |
|  | BG05M2OP001-2.010 – „Квалификация на педагогическите специалисти“ |
|  | BG05M2OP001-2.011 – „Подкрепа за успех“ |
|  | BG05M2OP001-2.012 – „Образование за утрешния ден“ (обявена на 25.02.2019 г.) |
| 3. Образователна среда за активно социално приобщаване | BG05M20P001-3.001 – „Деца в неравностойно положение“ |
|  | BG05M20P001-3.002 – „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ |
|  | BG05M20P001-3.003 – „Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение – Фаза 1“ |
|  | BG05M2OP001-3.004 – „Ограмотяване на възрастни“ – фаза 1 |
|  | BG05M2OP001-3.005 - „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (обявена на 19.12.2018 г.) |
|  | BG05M2OP001-2.018 – „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ |
|  | BG06RDNP001-19.001 – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ (по подхода ВОМР) |
|  | BG05M20P001-3.001 – „Деца в неравностойно положение“ |
|  | BG05M20P001-3.002 – „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ |
|  | BG05M20P001-3.003 - „Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение – Фаза 1“ |

    - Основни тематични оценки и оценъчни въпроси

Изпълнителят следва да осъществи оценката въз основа на предварително формулираните оценъчни въпроси, които да бъдат изброени към всяка дейност и развити в техническата оферта на Изпълнителя. Участниците следва да представят задълбочено предложение за оценка по посочените по-долу три тематични оценки „Оценка на актуалността на вътрешната съгласуваност на ОПНОИР“, „Оценка на актуалността на външната съгласуваност на ОПНОИР“ и „Оценка на въздействието на процедурите в процес на изпълнение и завършили изпълнението“ както следва:

Тематична оценка 1.	Оценка на актуалността на вътрешната съгласуваност на ОПНОИР

Средносрочната оценка следва да представи оценка на вътрешната съгласуваност на ОПНОИР. Оценката трябва да представи изводи за съответствие на процедурите в процес на изпълнение и завършили изпълнението, с нуждите и целите на програмата и да предостави препоръки за подобряването им в бъдеще. Една от основните цели на оценката е да провери в каква степен процедурите по програмата са планирани последователно във времето и координирано помежду им и с целите на програмата и до каква степен допринасят за постигането на целите на съответния инвестиционния приоритет, приоритетната ос и програмата като цяло, както и дали изпълняваните дейности по процедурите отговарят на допустимите дейности по съответните инвестиционен приоритет, приоритетна ос и програмата като цяло.

Основни оценъчни въпроси:

- Адекватна ли е връзката между планиран ресурс по приоритетната ос, планирани дейности, индикатори за изпълнение и индикатори за резултат и цели?

- Подходящи ли са обявените процедури за предоставяне на БФП и съответстват ли на нуждите и целите на ОПНОИР 2014 – 2020?

- Адекватно ли се планират и провеждат процедурите за предоставяне на БФП, съгласно Индикативната годишна работна програма (ИГРП), в съответствие с нуждите?

- В каква степен процедурите за предоставяне на БФП съответстват на целите, инвестиционните приоритети и приоритетните оси на програмата, и нуждите в сектор образование и наука? Подходящи ли са изготвените от УО документи (насоки за кандидатстване, указания за изпълнение на договорите и т.н.) и съответстват ли на целите на програмата? Необходими ли са подобрения и какви?

- В каква степен е съобразена последователността и съответствието на програмирането и изпълнението на ОПНОИР в различните етапи – програмиране, подбор на проекти, договаряне, изпълнение, отчитане със заложените етапни и крайни цели в рамката за изпълнение и целите за финансово изпълнение на програмата?

- До каква степен използваните методология и критериите за подбор на операции, водят до избора на най-ефективни и ефикасни операции? Съответстват ли използваните критерии за оценка на проектните предложения на заложените в оперативната програма ръководни принципи за избор на операции?

- Финансираните проекти съответстват ли на целите на ОПНОИР?

- Съществуват ли външни фактори, които оказват влияние, върху процедурите по ОПНОИР?

- Подходящи ли са процедурите за проверка за съответствие с правилата за държавни помощи? Необходимо ли е вземане на допълнителни мерки и въвеждане на нови процедури, свързани с проверка за съответствие с правилата за държавни помощи?

- Какво е мнението на бенефициентите и заинтересованите страни по отношение на процедурите по ОПНОИР? Какви затруднения срещат при подготовка на проектни предложения, кандидатстване за БФП и изпълнение на одобрените проекти? Как може да се подобрят тези процеси и как да се намали административната тежест за бенефициентите? Какви биха могли да бъдат решенията за преодоляване на трудностите от страна на бенефициентите, в сравнение с вече предприетите от УО?

- Какво е необходимо да се промени, за да се подобрят и ускорят процесите и изпълнението на програмата?

- Подходящо ли са определени в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съответните участници в изпълнението на операции по ОПНОИР – бенефициенти, партньори, асоциирани партньори, целеви групи?

- Какъв е териториалният ефект от изпълняваните по ОПНОИР операции? Има ли съгласуваност на процедурите по програмата с нуждите на териториално ниво?

- Какъв е подходящият дизайн на бъдещите процедури спрямо наличния свободен ресурс? Какви мерки, дейности и индикатори е подходящо да бъдат включени в тях, за да отговарят на нуждите на програмата и да бъдат постигнати целите на инвестиционните приоритети? Какъв е подходящият размер на наддоговорените средства по програма, за да се гарантира пълно изпълнение на финансовия ресурс на програмата?

- Осигуряват ли системите за управление и контрол адекватна проверка на качеството на данните?

- Осигуряват ли процедурите за събиране и обработка на данни адекватна защита на личните данни?

Изпълнителят следва да направи и обективна оценка за адекватността на системата от индикатори, включени в ОПНОИР, както и доколко са постижими и релевантни заложените целеви стойности. Една от основните цели на оценката е да провери в каква степен включените в процедурите индикатори са адекватни на целите на съответната процедура, инвестиционен приоритет и приоритетна ос, доколко стойностите им по всяка една процедура са изпълнени, както и доколко тяхното изпълнение допринася за постигане на стойностите на индикаторите на ниво инвестиционен приоритет, приоритетна ос и програмата като цяло.

В случай, че бъдат установени грешки в изчисленията на базовите и целевите стойности на индикаторите за изпълнение и за резултат, включително такива на грешни предположения, които са довели до понижени или завишени стойности, оценката следва да предложи преформулиране и/или отпадане на индикатори, промяна или нова методология за изчисление и съответно промяна в стойностите и препоръки за подобряване на тяхното изпълнение.

Съгласно чл. 21 от Общия Регламент 1303/2013, Комисията в сътрудничество с държавите-членки предприема преглед на изпълнението на програмите във всяка държава-членка през 2019 г. („преглед на изпълнението“) спрямо рамката на изпълнението, определена в съответните програми. При прегледа на изпълнението се разглежда постигането на етапните цели на програмите на нивото на приоритетите въз основа на информацията и оценките, представени в годишния доклад за изпълнението, предоставен от държавите-членки през 2019 г.

В допълнение, съгласно параграф (6) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 г. на Комисията изпълнението на етапните цели, определени в рамката на изпълнението, е предпоставка за окончателното разпределяне на резерва за изпълнение, като високата степен на неизпълнение на етапните цели може да доведе до спиране на междинните плащания.

В тази връзка, средносрочната оценка следва да събере информация и да даде изводи относно изпълнението на етапните цели на индикаторите от рамката за изпълнение на всички приоритетни оси на ОПНОИР 2014 – 2020. Необходимо е оценката да даде ясни препоръки за преразпределяне на финансови ресурси между приоритетните оси на програмата и по-конкретно за преразпределяне на резерва за изпълнение в рамките на оперативната програма, с оглед засилване на вътрешната съгласуваност на програмата. Това налага докладът по настоящата тематична оценка да бъде изготвен на най-ранен етап от стартиране на изпълнението на договора.

В рамките на тази тематична оценка, изпълнителят следва да извърши най-малко следното:

- Да оцени релевантността и яснотата на системата от индикатори. Изпълнителят следва да установи дали оперативната програма разполага с адекватна система от индикатори, която позволява правилното измерване на напредъка и ефективността по избраните приоритети. За постигане на тази цел е необходимо да бъдат извършени :

- Оценка на изпълнението, съгласуваността с правната рамка и бъдещата устойчивост на индикаторите по приоритетна ос 1.

- Оценка на релевантността на системата от индикатори по програмата към заложените дейности и цели;

- Анализ относно яснотата на индикаторите, т.е. степен в която индикаторите подлежат на еднозначно тълкуване и разбиране от страна на всички заинтересовани лица;

- Да оцени реалистичността при количественото изразяване на базовите и целевите стойности на индикаторите. Изпълнителят следва да удостовери, че базовите и целевите стойности на индикаторите са заложени коректно, както и че източниците на информация са коректно подбрани.

- Да оцени ефикасността на индикаторите за изпълнение, измерена чрез съотношението на предвидената или финансирана стойност за единица продукт, сравнено с ефикасността на други сходни мерки и дейности.

- Да оцени ефективността на системата от индикатори от гледна точка на пряка връзка и зависимост между индикаторите за изпълнение и индикаторите за резултат.

- Преглед на дефинираните етапни и окончателни цели. Рамката на изпълнението на оперативната програма следва да съдържа етапни цели за 2018 година и окончателни цели за 2023 г. Изпълнителят следва да съпостави заложените етапни цели с приоритетите на програмата и въз основа на това да оцени до каква степен етапните и окончателните цели са коректно дефинирани, измерими и постижими.

Освен горепосочените задачи, изпълнителят следва да отговори най-малко на следните основни оценъчни въпроси:

- Съответстват ли индикаторите за изпълнение и резултат на целите на програмата, насочени към науката, предучилищното и училищно образование, висшето образование и социалното приобщаване? Целевите стойности за 2023 г. постижими ли са?

- Какъв е напредъкът при изпълнение на индикаторите по ОПНОИР? Има ли забавяне в изпълнението и какви са причините за него? Има ли преизпълнени индикатори и причините за това? Какви мерки е необходимо да се предприемат, за да се ускори изпълнението, в т.ч. планиране на подходящи нови операции  и подход за наддоговаряне на ресурс по всяка от приоритетните оси.

- Адекватен ли е подборът на целеви групи в процедурите за предоставяне на БФП и съответстват ли те на заложените индикатори? Имат ли връзка с допустимите дейности и индикатори, заложени в инвестиционни приоритети в ОПНОИР? Какво трябва да се промени в подбора на целевите групи?

- Какъв е напредъкът в постигане на етапните и крайните цели за 2018 г. на индикаторите за изпълнение в рамката за изпълнение на приоритетните оси? Какви са външните фактори, които влияят върху постигане на етапните цели? Необходимо ли е изменение на оперативната програма с оглед залагане на по-реалистични крайни  цели?

- В каква степен данните, събирани за изчисление на индикаторите са надеждни и качествени? Какви трябва да бъдат параметрите на събираните данни?

- Кои индикатори все още не са включени в процедури по програмата и как следва да бъдат адресирани непостигнатите стойности на индикаторите?

- Трябва ли да се включат нови индикатори в ОПНОИР и/или трябва да отпаднат индикатори от програмата?

- Доколко специфичните за процедурите индикатори (където е приложимо) имат отношение към постигане на целите на процедурите, инвестиционните приоритети, приоритетната ос и програмата като цяло? Каква е добавената стойност, която те дават на всяка една процедура? Адекватни и необходими ли са?

- Как е най-подходящо да бъдат адресирани общите показатели за резултат на Европейския социален фонд?

Съгласно чл. 5 , т. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на ЕК, когато се установи, че информацията, свързана с метода на изчисляване на целите на индикаторите, се основава на погрешни допускания, водещи до подценяване или надценяване на общите или етапните цели, това може да се счита за надлежно обоснован случай по смисъла на параграф 5 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Във връзка с горното, и предвид големия времеви диапазон между периода на подготовка на ОПНОИР и настоящия етап на изпълнение, Изпълнителят следва да оцени Методологията за изчисление на индикаторите по приоритетна ос 1 и приоритетни оси 2 и 3 на ОПНОИР. Оценката трябва да представи изводи за адекватността на Методологията, надеждността на данните използвани за изготвянето й, качеството на изчисленията и релевантността им спрямо изискванията на нормативните документи на ЕС за изготвяне на методологии за изчисление на индикатори. Основната цел на оценката е да се актуализира и изготви нова, адекватна и отговаряща на изискванията на ЕК Методология за изчисление на индикаторите по приоритетни оси 1, 2 и 3 на програмата.

Основни оценъчни въпроси:

- Релевантна и актуална ли е методиката, прилагана от УО, за изчисляване на етапни и крайни цели на индикаторите в рамката за изпълнение на приоритетните оси на ОПНОИР 2014 – 2020? Определените крайни цели на индикаторите отговарят ли на изискванията на т. 3 от Приложение II „Метод за определяне на рамката за изпълнението“ от Регламент 1303/2013?

- Настъпили ли са промени в социално-икономическата среда в страната в периода 2010 – 2018 г.? Тези промени оказват ли влияние върху изпълнението на ОПНОИР 2014 – 2020 и в каква степен?

- Подходящи ли са използваните подход и методика на УО на ОПНОИР за индикаторите, в сравнение с тези, използвани в други оперативни програми? Какъв е подходът за определяне на целеви стойности на индикаторите в сходни програми в други европейски страни, с оглед даване на препоръки за следващия програмен период?

- Правилни ли са допусканията, на които се основава информацията, използвана от УО при определяне на етапните и крайните цели на индикаторите, съгласно т. 6 от чл. 5 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на ЕК?

- Необходими ли са промени в ОПНОИР 2014 – 2020 и какви? Какво може да бъде очакваното отражение на промените в програмата върху постигането на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и на специфичните цели, определени в програмата, като се отчита Регламент № 1303/2013 и хоризонталните принципи?

- Изпълнителят трябва да предложи подходяща методология за изчисление на целевите стойности на валидните индикатори за изпълнение, за базовите и целевите стойности на валидните индикатори за резултат, както и да идентифицира съответстващите на програмата общи индикатори за резултат по линия на Европейския социален фонд и да предложи подходяща методология за изчисление на приноса на програмата към тях.

Индикатори по ОПНОИР:

| ПО | ID | Индикатор за изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO24 | Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти |
|  | СО25 | Научни изследвания, иновации: Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания |
|  | 113 | Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и ЦК |
|  | 114 | Съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете (ЦВП и ЦК) и бизнеса |
|  | 132 | Изследователи, обучени чрез международно сътрудничество |
|  | 133 | Научноизследователски организации и университети, участващи в международнитехнологични инициативи и мрежи за научни изследвания |
|  | 134 | Проекти, включващи международно сътрудничество |
| 2 ИП I | 2111 | Брой педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване |
|  | 2112 | Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ |
|  | 2121 | Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности |
|  | 2122 | Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности |
| 2 ИП II | 2211 | Кариерни центрове, които са получили подкрепа за проследяване на реализацията на завършилите в първата година след дипломирането |
|  | 2221 | Висши училища, включени в инициативата HEInnovate |
|  | 2231 | Студенти по приоритетни специалности, получили стипендии и специални стипендии |
|  | 2241 | Преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията |
|  | 2242 | Висши училища, участващи в мерки за оптимизация на професионалните направления и на институционалната мрежа |
|  | 2243 | Студенти, включени в програми за мобилност |
|  | 2244 | Млади учени до 34 г. включително, получили подкрепа по ОП за дейности в сферата на НИРД (GOVERD плюс HERD) |
| 2 ИП III | 2311 | Педагогически специалисти, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП: • до 34 г. |
|  | 2312 | Педагогически специалисти, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП: • м/у 35 и 54 г. |
|  | 2321 | Студенти, в област на висше образование „педагогически науки“, подкрепени от дейности по ОП |
|  | 2322 | Участници в различни форми на мобилност, които са с повишена квалификация и умения и по-добра реализация |
|  | 2323 | Лица, желаещи да валидират знания, умения и компетентности |
|  | 2324 | Ученици, обхванати от дейности за кариерно ориентиране по ОП |
|  | 2325 | Висши училища, участващи в изграждането на обща информационна мрежа на кариерните центрове |
|  | 2327 | Лица на възраст 25-64 години, участващи в продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и компетентности по ОП |
| 2 ИП IV | 2410 | Ученици, участващи в дейности по ОП, в подкрепа на професионалното образование в направления от приоритетно значение за икономиката |
|  | 2411 | Брой създадени учебно-тренировъчни фирми (УТФ) |
|  | 2421 | Брой професионални гимназии, въвели дуално обучение |
|  | 2422 | Брой ученици, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда |
|  | 2423 | Студенти, включени в студентски практики |
| 3 ИП 9I | 3111 | Деца и ученици със специални образователни потребности, включени в дейности, подкрепени по ИП9i |
|  | 3112 | Детски заведения, подкрепени по ОП, за осигуряване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения |
| 3 ИП 9II | 3211 | Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция |
|  | 3212 | Педагогически специалисти, включени в обучения за работа в мултикултурна среда |
|  | 3213 | Лица над 16 години (включиътелно роми), включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвоявяне на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП |

| ПО | ID | индикатор за резултат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Р111 | Научни публикации сред 10-те % най-цитирани в света |
|  | Р112 | Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD), финансирани от предприятията като % от БВП |
|  | Р131 | Международни научни съвместни публикации на 1 млн. население |
| 2 ИП I | Р2112 | Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по ОП, придобили допълнителна квалификация за прилагане на съвременни методи на оценяване |
|  | Р2126 | Дял на методи за училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания умения и компетентности |
| 2 ИП II | Р2211 | Въведена система за проследяване броя на завършили висше образование, които не са включени в следващи програми за обучение и са започнали работа през първата година след завършването |
|  | Р2221 | Дял от средствата за издръжка на обучението във ВУ, който се получава въз основа на оценка за качеството на обучението и съответствие с пазара на труда, в резултат на подкрепата по ОП |
|  | Р2231 | Дял на 30-34-годишните, завършили висше образование, от включените в дейности по ОП |
|  | Р2241 | Новоназначени изследователи от чужбина в научните организации, подкрепени по ОП |
|  | Р2242 | Дял на младите учени до 34 г. вкл., които участват в дейностите по ОП сред заетите в НИРД (GOVERD плюс HERD) |
|  | Р2243 | Дял на преподавателите във висши училища от включените в дейности по ОП, получили удостоверение за успешно премината програма за повишаване на квалификацията |
| 2 ИП III | Р2311 | Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (включително), които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система |
|  | Р2321 | Дял на учениците, от включените в дейности по кариерно ориентиране по ОП, които са получили индивидуална консултация за кариерно ориентиране |
|  | Р2322 | Дял на лицата, от включените в дейности по ОП, валидирали знания, умения и компетентности |
|  | Р2323 | Висши училища, участващи в обща информационна мрежа на кариерните центрове, в резултат на дейностите по ОП |
| 2 ИП IV | Р2411 | Дял на учениците в гимназиален етап, обучаващи се в професионални гимназии от включените в дейности по ОП |
|  | Р2421 | Студенти, обучаващи се в технически специалности от включените в дейности по ОП |
|  | Р2422 | Дял на студентите, преминали успешно практическо обучение в реална работна среда от включените в дейности по ОП |
| 3 ИП 9I | Р3111 | Деца от 3 до 6 години, които са получили услуги за ранна превенция на обучителни затруднения |
|  | Р3112 | Детски заведения, осигурили подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения |
| 3 ИП 9II | Р3212 | Дял на педагогическите специалисти, от включените в дейности по ОП, квалифицирани за работа в мултикултурна среда |
|  | Р3213 | Дял на получилите (включително роми) удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП |
|  | Р3211 | Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система |

За да отговори на поставените въпроси основните методи на оценка следва да бъдат: Оценка, базирана на теория, оценка на процесите и изпълнението (processes evaluation) и Метод на триангулацията. Данните и заключенията трябва да бъдат обосновани чрез използване на поне три източника на информация с цел получаване на потенциално адекватно ниво на достоверност. Оценителят следва да използва достатъчно източници на информация по време на оценяването и да разчита на данни, които се подкрепят съгласувано от тези източници.

Следва да се използва подход, базиращ се на доказателства (тоест количествен, основаващ се на факти и цифри) и базиращ се на мнения (тоест качествен, основаващ се на субективни източници, такива като интервюта, проучвания, фокус групи), с цел да се изследват по метода на триангулацията получените данни и заключенията относно всички оценъчни въпроси. В оценката следва да бъде включено и документално проучване с цел получаване на високо ниво на достоверност. В рамките на тематичната оценка следва да се организират и проведе една фокус група с представители на заинтересованите страни и целевите групи. Целта на фокус групата е да обобщи мнението на заинтересованите страни и целевите групи относно поставените в тематичната оценка въпроси и да изведе ключови препоръки за подобряване на  изпълнението на оперативната програма и бъдещото програмиране на операции.

Заинтересовани страни по тази тематична оценка са Управляващ орган на ОПНОИР, Комитет за наблюдение на ОПНОИР; Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в администрацията на Министерски съвет; Министерство на образованието и науката; Бенефициенти и партньори по програмата. Целевите групи са описани в Приложение 1. Участникът следва да предложи методология, допълнителни оценъчни въпроси и източници на информация. Оценката трябва да бъде подкрепена със съответните таблици с данни и графики. Методологията трябва да предложи адекватен подход на триангулация, и оптимално съотношение между използваните методи – анкетни, кабинетни, теренни, емпирични, социологически и др. проучвания.

Минимални източници на информация:

Документи на УО, Наръчник за управлението и изпълнението на ОПНОИР, Насоки за кандидатстване и приложенията към тях, Интернет страница на ИА ОПНОИР (http://sf.mon.bg/), ИСУН 2020, Интернет страница на единния информационен портал за структурните фондове (https://www.eufunds.bg/index.php/bg/), European union scoreboard, НСИ, Евростат

Тематична оценка 2.	Оценка на актуалността на външната съгласуваност на ОПНОИР.

Оперативната програма е одобрена на 19.02.2015 г., а работата по нейната подготовка е започнала няколко години по-рано, а данните, използвани за нейната подготовка, обхващат значително по-ранен период 2011-2013 г. През изминалите 4 години от одобрението на програмата са настъпили редица законодателни промени и промени в социално-икономическата среда и условията на пазара на труда, което налага необходимостта да бъдат оценени външните фактори, които влияят върху изпълнението на оперативната програма и до каква степен програмата продължава адекватно да отговоря на нуждите на целевите групи и целите на политиките, за чието реализиране допринася.

В допълнение, голяма част от ресурса на програмата вече е обявен, договорен или разплатен и в тази връзка е необходимо да се оцени до каква степен процедурите за предоставяне на БФП, които са в процес на изпълнение съответстват на стратегическата рамка в сектор наука и образование. Средносрочната оценка следва да представи оценка на процедурите на ОПНОИР и техния принос в изпълнение на целите на нормативните и стратегическите документи, залегнали в стратегията на програмата. Една от основните цели на оценката е да провери в каква степен процедурите по програмата допринасят за постигане на целите на нормативните и стратегическите документи свързани с науката, висшето образование, предучилищното и училищното образование и социалното приобщаване, които са заложени в стратегията на програмата. Следва да бъде оценен приноса на програмата за постигане на целите, заложени в националната стратегическа рамка и плановете за изпълнение на съответните стратегически документи както и за постигне на целите в Стратегията „Европа 2020“.

На база на оценката на актуалността на външната съгласуваност на програмата трябва да бъдат направени подходящи препоръки за изменение на оперативната програма, както и, в случай на необходимост, промени в планираните процедури за предоставяне на БФП, както и препоръки за наддоговаряне на ресурс по програмата.

Основни източници на информация следва да обхващат най-малко следното:

| Приоритетна ос | Документ |
| --- | --- |
| 1. Научни изследвания и технологично развитие | Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020” |
|  | Иновационна стратегия за интелигентна специализация на РБ (ИСИС) 2014 – 2020 |
|  | Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 година |
|  | Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017 – 2023 г.) |
|  | Закон за насърчаване на научните изследвания |
|  | Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ |
|  | Европейска пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г. |
| 2. Образование и учене през целия живот | Закон за предучилищното и училищното образование |
|  | Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020” |
|  | Закон за професионалното образование и обучение |
|  | Закон за висшето образование |
|  | Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014 – 2020 г. |
|  | Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014 – 2020 Г.) |
|  | Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) |
|  | Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015 – 2020 г. |
|  | Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри |
|  | Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 –2020 година |
|  | Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) |
| 3. Образователна среда за активно социално приобщаване | Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020) |
|  | Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) |
|  | Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ |
|  | Закон за предучилищното и училищното образование |
|  | Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) |
|  | Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри |
|  | Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година |
|  | Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) |

Следва да бъде оценен и приносът на ОПНОИР за постигане на приоритетите и целите на Националната програма за развитие България 2020 и Националната програма за реформи, като също така бъде проследен приносът на програмата за изпълнение на специфичните препоръки на Съвета по отношение сектор наука и образование за четири годишния период 2015-2018.

Основни оценъчни въпроси:

- Има ли промяна в инвестиционната среда и бизнес условията след рилагането на ОПНОИР? Ефикасна и ефективна ли е подкрепата от програмата?

- Подходящи ли са процедурите за идентифициране на потенциална държавна помощ по съответните схеми и за проверка за съответствие с правилата за държавни помощи? Необходимо ли е вземане на допълнителни мерки и въвеждане на нови процедури, свързани с проверка за съответствие с правилата за държавни помощи?

- Какви са настъпилите промени в законодателството, както и в социално икономическата среда и условията на пазара на труда и по какъв начин влияят на оперативната програма спрямо първоначалните й допускания? Какво е влиянието на правната рамка, в т.ч. и тази в областта на държавните помощи за изпълнение на програмата? В каква степен процедурите по ОПНОИР кореспондират с целите и нуждите на нормативните и стратегическите документи, свързани с науката, висшето образование, предучилищното и училищното образование и социалното приобщаване, които са заложени в стратегията на програмата?

- Необходими ли са допълнителни настройки в изпълнението на проектите, с оглед по-адекватно отразяване на промените във външната среда и какви следва да бъдат те? Необходими ли са промени в оперативната програма и какви, с оглед на това програмата да отговори по-фокусирано и целенасочено на актуалните нужди на политиката в областта на науката и образованието?

- Допринасят ли процедурите по програмата за изпълнение на целите, заложени в нормативните и стратегическите документи и техните планове за действие?

- Ефективни и адекватни ли са мерките, заложени в плановете за действие на отделните стратегически документи, финансирани по ОПНОИР? Какво може да се подобри в тяхното изпълнение?

- Подпомагат ли процедурите изпълнението на националните цели, заложени в Стратегията „Европа 2020“?

- Какво трябва да се промени във визията на процедурите, за да бъдат те по-ефективно и ефикасно обвързани с нуждите и целите на нормативните и стратегическите документи, свързани с науката, висшето образование, предучилищното и училищното образование и социалното приобщаване, които са заложени в стратегията на програмата?

- Какъв трябва да бъде дизайнът на бъдещите процедури, спрямо наличния свободен ресурс, за да бъдат постигнати целите на нормативните и стратегическите документи, свързани с науката, висшето образование, предучилищното и училищното образование и социалното приобщаване, които са заложени в стратегията на програмата? Какви мерки, дейности и индикатори трябва да бъдат включени в тях?

- Ефективна ли е комуникацията между УО, МОН и бенефициентите? Как може да бъде подобрена? Как се прилага принципът за многостепенно управление? По какъв начин се взаимодейства със заинтересованите страни и имат ли те роля при планиране на изпълнението, в т.ч планиране на операциите за съфинансиране по програмата? Как взаимодействието със заинтересованите страни може да се подобри?

- Какви са потенциалните нужди за изменение на ОП, за да се отговори по-ефективно на текущите нужди в областта на науката и образованието?

- Препоръки за изменение на оперативната програма, както и, в случай на необходимост промени в планираните процедури за предоставяне на БФП, както и препоръки за наддоговаряне на ресурс по програмата.

- Препоръки за следващия програмен период за демаркация, синергия и допълняемост с други национални и международни източници на финансиране.

За да се отговори на поставените въпроси, основните методи на оценка следва да бъдат: Оценка, базирана на теорията, оценка на процесите и изпълнението (processes evaluation) и Метод на триангулацията. Данните и заключенията трябва да бъдат обосновани чрез използване на поне три източника на информация с цел получаване на потенциално адекватно ниво на достоверност. Оценителят следва да използва множество източници на информация по време на оценяването и да разчита на данни, които се подкрепят съгласувано от информационните източници. Следва да се използва подход, базиращ се на доказателства (тоест количествен, основаващ се на факти и цифри) и базиращ се на мнения (тоест субективни източници, такива като интервюта, проучвания, фокус групи). В оценката следва да бъде включено и документално проучване с цел получаване на високо ниво на достоверност. В рамките на тематичната оценка следва да се организира и проведе фокус група с представители на заинтересованите страни. Целта на фокус групата е да обобщи мнението на заинтересованите страни относно поставените в тематичната оценка въпроси и да изведе ключови препоръки за изменение на оперативната програма, както и, в случай на необходимост, промени в планираните процедури за предоставяне на БФП, както и препоръки за наддоговаряне на ресурс по програмата и прехвърляне на резерва.

Заинтересованите страни по тази тематична оценка са Управляващ орган на ОПНОИР, Комитет за наблюдение на ОПНОИР; Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в администрацията на Министерски съвет; Министерство на образованието и науката; бенефициенти и партньори по програмата. Участникът следва да предложи методология, допълнителни оценъчни въпроси и източници на информация. Методологията трябва да предложи адекватен подход на триангулация, и оптимално съотношение между използваните методи – анкетни, кабинетни, теренни, емпирични, социологически и др. проучвания. Оценката трябва да бъде подкрепена със съответните таблици,  данни и графики.

Тематична оценка 3.	Оценка на въздействието на процедурите в процес на изпълнение и завършили изпълнението.

Изпълнителят следва да оцени въздействието по отношение на нуждите и целевите групи, което оказват или са оказали процедурите за предоставяне на БФП по приоритетни оси 1, 2 и 3 на програмата. Оценката следва да обхване най-малко следните направления за подкрепа и цели на оперативната програма:

Тематична оценка 3.1 Изграждането на мрежа от центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и развитие на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания.

Средносрочната оценка следва да събере информация и да даде изводи относно изпълнението на процедурите, свързани с изграждането на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Оценката следва да представи обективна оценка за повишаване на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни организации в България вследствие на подкрепата на програмата. Необходимо е да се оцени подобряването на квалификацията на изследователите за провеждане на научноизследователска дейност на високо ниво в европейски мащаб, приноса на проектите по приоритетна ос 1 за постигане целите на ИСИС и подобрението на потенциала им за приложни научни изследвания, експериментална развойна дейности и иновации. Изпълнителят трябва да оцени ролята и мястото на създаваните по програмата центрове за върхови постижения и центрове по компетентност в националната и европейската стратегическа рамка, научното въздействие на българските научноизследователски организации чрез създаване на международно признати публикации и други приложни научноизследователски резултати в приоритетните области на ИСИС, както и дали те увеличават пазарната ориентация на техните научноизследователски и иновационни програми, както и способността им да привличат частни инвестиции и да гарантират устойчивост на инвестициите. Оценката трябва да даде препоръки за подобряване на изпълнението на проектите и партньорството в тези процедури.

Специален фокус в оценката следва да бъде оценка на мерките, насочени към изграждането на мрежа от Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност и развитие на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания.

Основни оценъчни въпроси:

- Адекватно ли е териториалното и тематичното разпределение на ЦВП и ЦК, с оглед на нуждите на икономиката и приоритетните области на ИСИС?

- Подходяща ли е структурата на партньорствата в подкрепените ЦВП и ЦК, с оглед изпълнение на предвидените инфраструктурни дейности и доставки и реализиране на предвидените в тях работни пакети и научни програми. Каква е подходящата бъдеща правна рамка и институционално изграждане на създадения ЦВП/ЦК, с оглед осигуряване на дългосрочна устойчивост и функции в рамките на националната пътна карта за научна инфраструктура. Какъв следва да бъде дългосрочния управленски модел на структурата на собствеността, координационен орган, механизмите за вземане на решения; Необходими ли са законодателни промени за устйочиво регламентиране на ролята и функциите на ЦВП и ЦК в цялостната рамка на научната инфраструктура в България и възможностите за отварянето й за международно сътрудничество.

- Как следва да бъде повишено сътрудничеството с бизнеса и реализирането на приложни научни изследвания, пряко обслужващи нуждите на икономиката? Следва да се формулират препоръки за подобряване на индивидуалните планове за използване на научната инфраструктура, подготовката на съвместни научни проекти с предприятия, както и за включване на икономически субекти в дейностите на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност.

- В каква степен проектите по приоритетна ос 1 допринасят за повишаване на върховите постижения и пазарната ориентация на научните изследвания вследствие на подкрепата на ОПНОИР?

- В каква степен подкрепата на ЕФРР е оказала въздействие върху насърчаването на участието на български изследователи в международно сътрудничество? Какъв е приносът на ОПНОИР в изпълнение на стратегическата цел на Стратегията „Европа 2020“ – достигане на 1,5 % от БВП, инвестирани в НИРД?

- Какво е въздействието върху целевите групи? Каква е промяната в статута на участниците преди и след включването им в дейностите по програмата? Каква част/ процент от изменението се дължи на интервенцията? Какви механизми са допринесли за постигане на въздействие/ какви са факторите за липса на въздействие? Какво е въздействието върху изпълнението на хоризонталните принципи?

- Имат ли организациите партньори достатъчно опит в управлението на проекти и/или технически опит (опит и степен на познаване на дейностите, включени в проектите)?

- Ефективни и адекватни ли са мерките заложени в плановете за изпълнение на проектите финансирани по ОПНОИР? Какво може да се подобри в тяхното изпълнение? Адекватни ли са заложените финансови ресурси в проектите за ЦК и ЦВП, за изпълнение на заложените цели и спрямо реалните пазарни цени?

- Съответстват ли научните програми включени в проектите по ос 1 на целите и стратегията на оперативната програма?

- Препоръки, относно увеличаване участието на български изследователи и научни организации в международното сътрудничество. Каква е допълняемостта и координацията на изпълнението на приоритетна ос 1 с ОПИК, в т.ч. синергията и допълняемостта с предвидената подкрепа за финансиране на Регионални иновационни центрове, предвидени за финансиране по ОПИК.

- Каква е допълняемостта и координацията на изпълнението на приоритетна ос 1 с рамкова програма Хоризонт 2020 и какви са препоръките за подобряването й, в т.ч през следващия програмен период?

- Какво е въздействието на програмата върху научната екосистема в България?

- Препоръки за демаркация, синергия и допълняемост с Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност и Хоризонт Европа през следващия програмен период. Препоръки за мерки, насочени към ЦВП и ЦК за следващия програмен период.

Тематична оценка 3.2 Намаляване дела на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система. Активно приобщаване на деца със специални образователни потребности и маргинализрани групи в образователната система.

Оценката следва да даде обективен поглед върху въздействието, което оказва подкрепата на програмата, свързана с приобщаващото образование върху превенцията на отпадането от училище и увеличаването на ползите при завършване на следваща образователна степен и придобиване на нови умения. Една от основните цели на оценката е да се оцени въздействието на инвестициите в осигуряването на подкрепяща образователна среда, фокусирана върху деца и ученици с образователни дефицити, от уязвими групи, включително с различен етнически произход, както и тези с изявени способности и дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности, както и за ученето през целия живот. Оценката трябва да даде обективна оценка за въздействието на инвестициите по програмата върху образователната интеграция, приобщаващото образование, системните и ефективни подходи за подкрепа на деца и ученици с пропуски в обучението.

Също така следва да се оцени въздействието върху достъпа до предучилищно и училищно образование към групи, които са с ограничен достъп до образователни услуги, поради бедност и/или географска отдалеченост, принадлежност към маргинализирана етническа или социална група и/или лица, търсещи или получили международна закрила, физически затруднения (специални образователни потребности), както и възможностите за преход на лица от тези групи към висше образование.

Оценката следва да представи и оценка на необходимостта от разширяване на обхвата на мерките и включване на процедури и дейности за подобряване на образователната интеграция и приобщаващото образование, които да имат принос в намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.

Основни оценъчни въпроси:

- Какво е въздействието върху целевите групи? Каква е промяната в статута на участниците преди и след включването им в дейностите по програмата? Каква част/ процент от изменението се дължи на процедурите по програмата? Какви механизми са допринесли за постигане на въздействие/ какви са факторите за липса на въздействие? Какво е въздействието върху изпълнението на хоризонталните принципи?

- Какви следва да бъдат мерките за насърчаване на лицата от уязвими групи и риск от дискриминация, чрез които да се подобрят възможностите им да завършат висше образование и има ли такава необходимост?

- Какво е въздействието на програмата върху повишаване на нивото на грамотност на учениците от уязвими групи (като се отчита спецификата на всяка отделна група и необходимостта от индивидуален подход) в областта на четенето, математиката и природните науки?

- Какво е въздействието върху придобиването на компетентности, подкрепящи личностното развитие, социалната интеграция и професионална реализация на децата и учениците от уязвими групи (като се отчита спецификата на всяка отделна група и необходимостта от индивидуален подход)? Развиват ли се нагласи за вземане на информирани решения от учениците от уязвими групи  за продължаване на образованието и завършване на висше образование?

- Оказват ли въздействие мерките по програмата за намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места?

- Какво е въздействието на програмата върху развитието на езиковите умения на децата от уязвими групи в предучилищното образование? Какво е необходимо за по-лесен преход към училищно образование?

- Оказват ли въздействие мерките по програмата в интегрираното обучение за деца със специални образователни потребности и включването им е процес в общата образователна среда?

- Въздейства ли програмата в процеса на приобщаващо образование и на социалното включване чрез оптимизация на мрежата от специални детски градини и училища?

- Какво е въздействието на програмата в осигуряването на достъп до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата и учениците от уязвими групи? Равноправно ли е интегрирането на учениците в българската образователна система, развиването на културната идентичност на децата и учениците и получаването на качествено образование в училищата в малките населени места? Какво е необходимо за по-лесен преход на тези ученици към висше образование?

- Въздейства ли програмата върху подобряване на резултатите от допълнителното обучение по български език за децата и учениците (вкл. деца и ученици, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин?

- Какво е въздействието на проектите и процедурите върху образованието и социалното включване в регионите и общините, обхванати по програмата? Насърчава ли се участието на родителите в образователния процес?

- Подходящо ли е териториалното измерение на програмираните процедури и тези в процес на изпълнение? Отчитат ли се специфични характеристики на отделните региони и общини? Получават ли подкрепа учениците от уязвими групи в отделните региони за продължаване на образованието в прогимназиален и гимназиален етап на средното образование и във висши училища?

- Подходящо ли се осъществява координацията на ниво процедури и проекти с общинските планове за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства?

- Какъв е приносът на програмата в намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система? Какво е въздействието от намаляването на техния дял върху социално-икономическите условия в страната?

- Какъв трябва да бъде дизайнът на бъдещите процедури, свързани с приобщаващото образование и какви индикатори трябва да бъдат включени в тях? Необходимо ли е разширяване на обхвата на целевите групи и включването на нови индикатори на ниво програма, свързани с образователната интеграция и приобщаващото образование?

- Препоръки за следващия програмен период по отношение на необходимостта от разширяване на обхвата на мерките, за подобряване на образователната интеграция и приобщаващото образование, и намаляване на дела на преждевременно напусналите образование.

Тематична оценка 3.3 Подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности.

Оценката следва да даде обективен поглед върху въздействието, което оказва подкрепата на програмата, свързана с подобряване на постиженията на учениците, в овладяването на ключови компетентности и увеличаването на ползите при завършване на следваща образователна степен и придобиване на нови умения. Една от основните цели на оценката е да се оцени въздействието на инвестициите в осигуряването на подкрепа за целодневната организация на образователния процес, заниманията по интереси и овладяването на специфични знания, умения и компетентности, фокусирана върху базовата, функционалната и мултифункционалната грамотност, талантливите ученици, учениците в риск от отпадане от образователната система, както и в каква степен са подобрени постиженията на учениците като цяло. Оценката трябва да даде обективна оценка за въздействието на инвестициите по програмата за фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците при допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и в заниманията по интереси. Също така следва да се оцени въздействието върху прилагането на диференциран подход на ниво училище и ученик при осигуряването на ефективност и устойчивост на резултатите при прилагането на инструментариума за идентифициране на конкретните потребности на всеки ученик и предоставянето на индивидуална подкрепа.

Оценката следва да представи и оценка на необходимостта от разширяване на обхвата на мерките и включване на процедури и дейности за подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности.

Основни оценъчни въпроси:

•	Какво е въздействието върху целевите групи? Каква е промяната в статута на участниците преди и след включването им в дейностите по програмата? Каква част/ процент от изменението се дължи на процедурите по програмата? Какви механизми са допринесли за постигане на въздействие/ какви са факторите за липса на въздействие? Какво е въздействието върху изпълнението на хоризонталните принципи?

•	Какви следва да бъдат мерките за подобряване на постиженията на учениците и в овладяването им на ключови компетентности?

- Какво е въздействието на проектите и процедурите върху базовата грамотност на учениците, свързвана с основни умения за четене и за разбиране на текст и уменията, които се очаква да са придобили учениците в края на началния етап на образование в съответствие с държавните образователни стандарти?

- Какво е въздействието на проектите и процедурите върху развитието на уменията за функционалната грамотност на учениците и каква е връзката с уменията им които се очаква да са придобили учениците в края на прогимназиалния етап на образование в съответствие с държавните образователни стандарти?

- Оказват ли въздействие проектите и процедурите върху подобряване на постиженията на учениците в НВО и ДЗИ? Какво е въздействието върху мултифункционалната им грамотност при завършване на гимназиалния етап на образование?

- Овладяват ли учениците ключови компетентности, необходими при започване на работа след завършване на образованието? Адекватни ли са знанията уменията и компетентностите придобити в училище с изискванията на пазара труда?

- Какъв е приносът на програмата в подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности. Какво е въздействието на програмата върху социално-икономическите условия в страната?

- Подобрено ли е функционирането на системата за целодневна организация на учебния процес? Ефективни ли са заниманията по интереси? Какво е въздействието им върху подобряване на постиженията на учениците?

- В каква степен диференцираният подход на ниво училище и ученик осигурява ефективност и устойчивост на резултатите. Прилагането на инструментариума идентифицира ли адекватно конкретните потребности на всеки ученик? Какво е въздействието върху предоставянето на индивидуална подкрепа на учениците и в каква степен се прилага?

- Препоръки за следващия програмен период за мерки, които да водят до подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности.

Тематична оценка 3.4 Повишаване квалификацията на преподавателите и педагогическите специалисти в системата на образованието

Оценката следва да даде обективен поглед върху въздействието, което оказва подкрепата на програмата, свързана с повишаване на квалификацията на преподавателите и педагогическите специалисти, като решаващо условие за качествено образование. Една от основните цели на оценката е да се оцени въздействието на инвестициите, свързани с обученията и квалификацията с променящите се социални и икономически условия. Оценката трябва да даде обективен отговор на въздействието, което оказват процедурите и проектите при реализиране на мерките за постигане на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, както и синхронизацията между мерките в програмата и реалните нужди от продължаваща квалификация и професионално развитие на педагогическите кадри. Необходимо е да се оцени адекватността на мерките за квалификация с институционалната и социалната база на образователната система.

Оценката следва да представи и оценка на необходимостта от разширяване на обхвата на мерките и включване на процедури и дейности за подобряване на квалификацията на преподавателите и педагогическите специалисти в системата на образованието.

- Подобрена ли е подготовката на педагогическите специалисти и преподавателите във висшите училища? Какво е въздействието от мерките за повишаване на квалификацията на преподавателите, подкрепени по програмата?

- Подобрено ли е функционирането на системата за професионално развитие и кариерно израстване на педагогическите специалисти и преподавателите във висшите училища в следствие на интервенциите по програмата?

- Повишен ли е статутът на учителската професия? Имат ли студентите по-добра мотивация за професионална реализация? Какво е въздействието от мерките за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, подкрепени по програмата?

- Намалява ли тенденцията на застаряване на педагогическите кадри? Подобрява ли се или се влошава спазването на принципа за равенство на половете при педагогическите кадри и как програмата влияе върху тези процеси?

- В каква степен учителската професия е станала по-привлекателна и адекватна на социално-икономическата среда? Каква е връзката между първоначалната подготовка на педагогическите кадри и продължаващата им квалификация като предпоставка за подобряване на образователния процес и въвеждането на иновативни методи за преподаване?

- Препоръки за следващия програмен период за разширяване на обхвата на мерките и включване на процедури и дейности за подобряване на квалификацията на преподавателите и педагогическите специалисти в системата на образованието.

Тематична оценка 3.5 Подобряване на връзката на професионалното образование с висшето образование и с нуждите на пазара на труда;

Оценката следва да даде обективен поглед върху въздействието, което оказва развитието на човешките ресурси, ангажирани в образованието и обучението върху пазара на труда. Една от основните цели на оценката е да се оцени въздействието на инвестициите в развитието на човешките ресурси в образованието и обучението, доколко и в каква степен спомагат за създаване на квалифицирана работна ръка и висококвалифицирани кадри и доколко те стимулират икономическия растеж и развитието на конкурентоспособността на икономиката. Оценката трябва да даде обективна оценка за въздействието на инвестициите по програмата върху развитието на системата за професионално образование и обучение с оглед непосредствените и потенциалните нужди за умения на пазара на труда. Също така следва да се оцени въздействието върху нуждите от обучение по професии за осигуряване на образование, съответстващо на националните и регионалните икономически приоритети, както и каква е обратната връзка от пазара на труда към предлагането на професионално образование и обучение, така че оценката на бъдещите изисквания за умения и посрещането на нуждите на пазара на труда да се отчитат адекватно в процесите на планиране на професионалното образование и обучение.

Оценката следва да представи и оценка на необходимостта от разширяване на обхвата на мерките и включване на процедури и дейности за подобряване на връзката на професионалното образование с висшето образование и с нуждите на пазара на труда.

Основни оценъчни въпроси:

- Какво е въздействието върху целевите групи? Каква е промяната в статута на участниците преди и след включването им в дейностите по програмата? Каква част/процент от изменението се дължи на процедурите по програмата? Какви механизми са допринесли за постигане на въздействие/ какви са факторите за липса на въздействие? Какво е въздействието върху изпълнението на хоризонталните принципи?

- Каква е ефективността и ефикасността на подкрепените по програмата ученически практики? Какъв е делът на реализиралите се на пазара на труда ученици, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда? Реализацията на учениците адекватна ли е на придобитата специалност или е различна от нея? Какво е разпределението на реализиралите се на пазара на труда ученици по професионални направления? Каква е реализацията им на пазара на труда спрямо не участващи в програмата ученици? Какъв е делът на подкрепените по програмата ученици, продължили образованието си във висши училища? За да отговори на тези въпроси изпълнителят трябва да проведе социологическо проучване, изготвяйки извадка на участниците в проучването. Изследването трябва да включва социологически методи като анкети и/или интервюта с участниците и използвайки метода Counterfactual Impact Evaluation .

- Изградени ли са партньорски отношения между факултети и предприятия? Какво въздействие оказват те върху развитието на пазара на труда?

- Има ли съвместно планиране на кадровите потребности между автономните висши училища и заинтересованите икономически сектори? Участват ли бизнесът и работодателите активно в изготвянето на актуализация на учебни програми и учебни планове в професионалното образование?

- Отговарят ли учебните програми и образователната инфраструктура в професионалните училища на изискванията на съвременното производство?

- Какво е въздействието и ефекта от въвеждането и прилагането на обучение чрез работа (дуално обучение) за лица над 16 години? Какво е въздействието и ефекта от подкрепата на програмата за учебно-тренировъчните и/или други форми на учебни или тренировъчни фирми? Стимулирано ли е образованието в областите на инженерно-техническите и природните науки и в професионалните направления от приоритетните области на икономиката?

- Разработени ли са и прилагат ли се политики и мерки за развитие на „обучение чрез работа” и подкрепа за провеждане на ефективно практическо обучение в реална работна среда за ученици в професионалните гимназии? Какво е въздействието им върху пазара на труда и качеството на работната сила?

- Какво е въздействието на подкрепения по програмата модел на кариерно ориентиране на училищно ниво и модел на връзка на училището с пазара на труда?

- Какъв трябва да бъде дизайнът на бъдещите процедури спрямо наличния свободен ресурс? Какви мерки, дейности и индикатори трябва да бъдат включени в тях, за да отговарят на нуждите на програмата и бъдат постигнати целите на инвестиционните приоритети?

- Препоръки за следващия програмен период относно подобряване на връзката на професионалното образование с висшето образование и с нуждите на пазара на труда.

Тематична оценка 3.6 Подобряване на управлението на висшите училища и качеството на преподаване, в съответствие с нуждите на пазара на труда; Увеличаване на дела на завършилите висше образование между 30-34 години.

Оценката трябва да даде обективна оценка за въздействието на инвестициите по програмата върху развитието на системата за висше образование с оглед непосредствените и потенциалните нужди за умения на пазара на труда. Също така следва да се оцени качеството на системите за управление на висшите училища, качеството на преподаване и нуждите от оптимизация на професионалните направления за осигуряване на образование, съответстващо на националните и регионалните икономически приоритети и нужди на пазара на труда, както и каква е обратната връзка от пазара на труда към предлагането на висшето образование, така че оценката на бъдещите изисквания за умения и посрещането на нуждите на пазара на труда да се отчитат адекватно в процесите на планиране на висшето образование.

Оценката трябва да даде обективна оценка за въздействието на инвестициите по програмата за подобряване на качеството на висшето образование и способността на висшите училища да изграждат качествени специалисти, както и включването на студентите и преподавателите в изследователската работа. Също следва да се оцени въздействието на рейтинговата система на висшите училища върху подобряване на качеството на висшето образование и обвързването на финансирането на висшите училища с резултатите от обучението и реализацията на студентите. Оценката трябва да даде обективен отговор на приноса на процедурите и проектите в изпълнението на националната цел заложена в Стратегията „Европа 2020“ за увеличаване на дела на завършилите висше образование между 30-34 години.

Оценката следва да представи и оценка на необходимостта от разширяване на обхвата на мерките и включване на процедури и дейности за подобряване на управлението на висшите училища и качеството на преподаване, в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Основни оценъчни въпроси:

•	Какво е въздействието върху целевите групи? Каква е промяната в статута на участниците преди и след включването им в дейностите по програмата? Каква част/ процент от изменението се дължи на процедурите по програмата? Какви механизми са допринесли за постигане на въздействие/ какви са факторите за липса на въздействие? Какво е въздействието върху изпълнението на хоризонталните принципи?

•	Каква е ефективността и ефикасността на подкрепените по програмата студентски практики? Какъв е делът на реализиралите се на пазара на труда студенти от участващите в студентски практики? Реализацията на студентите адекватна ли е на придобитата специалност или е различна от нея? Какво е разпределението на реализиралите се на пазара на труда студенти по професионални направления? Каква е реализацията им на пазара на труда спрямо не участващи в програмата студенти? За да отговори на тези въпроси изпълнителят трябва да проведе социологическо проучване, изготвяйки извадка на участниците в проучването. Изследването трябва да включва социологически методи като анкети и/или интервюта с участниците и използвайки метода Counterfactual Impact Evaluation.

•	Какво е въздействието на проектите и процедурите в изпълнението на националната цел, заложена в Стратегията „Европа 2020“ за увеличаване на дела на завършилите висше образование между 30-34 години? Постигането на националната цел подобрява ли качеството на работната сила и връзката с пазара на труда?

•	Какво е въздействието на рейтинговата система на висшите училища върху подобряване на качеството на висшето образование? Адекватен ли е моделът на финансиране на висшите училища спрямо качеството на предлаганите образователни услуги?

- Отговарят ли професионалните направления на изискванията на пазара на труда? Какво въздействие оказват уменията, придобити във висшите училища на студентите върху реализацията им и развитието на пазара на труда? Има ли необходимост от оптимизация на професионалните направления? Какво е въздействието на подкрепения по програмата модел на кариерно ориентиране на студентите и модел на връзка на висшето училище с пазара на труда?

•	В каква степен са ефективни мерките за повишаване на квалификацията на преподавателите и научноизследователския състав и какво е участието на млади докторанти в научни изследвания? Инвестициите в развитието на човешките ресурси в сферата на науката спомагат ли за повишаване качеството на научните изследвания и подготовката на висококвалифицирани специалисти? Стимулират ли те икономическия растеж?

•	Необходима ли е промяна в системите на управление на висшите училища? Какъв е най-адекватният подход за използване на Инициативата HEInnovate като инструмент за самооценка, за да бъдат насърчени модернизацията и въвеждането на иновативни модели за управление и преподаване във висшите училища?

•	Препоръки за следващия програмен период за подобряване на управлението на висшите училища и качеството на преподаване, в съответствие с нуждите на пазара на труда

Минимални източници на информация:

Документи на УО, Наръчник за управлението и изпълнението на ОПНОИР, Насоки за кандидатстване и приложенията към тях, Интернет страница на ИА ОПНОИР (http://sf.mon.bg/), ИСУН 2020, Интернет страница на единния информационен портал за структурните фондове (https://www.eufunds.bg/index.php/bg/), НСИ, Евростат, European union scoreboard.

За да се отговори на поставените въпроси, трябва да бъде извършена оценка на въздействието, която се дефинира като процес на систематичен анализ на вероятните икономически, финансови, социални, екологични и други промени и последствия, възникнали в следствие на инвестициите по програмата,.както и да се оцени адекватността на програмата спрямо промени в социално-икономическата среда и промени в провежданите политики в областта на науката и образованието. Икономическите въздействия могат да бъдат върху макро или микроикономическата среда, особено по отношение на икономическия растеж и на конкурентноспособността. Финансовото въздействие трябва да е насочено към определяне на разходите и ползите, свързани с настъпването на промяна в количеството и качеството на обществените услуги, предлагани на централно или местно ниво. Социалните въздействия могат да бъдат върху човешкия капитал, промени в равнището на заетостта и качеството на работните места, социалната изключеност и бедността, образованието, професионалното обучение, културата и т.н. Екологичните въздействия са позитивни или негативни, свързани с настъпилите промени в околната среда.

Оценката следва да използва основните методи за оценка на въздействието: Randomised Control Trial, Counterfactual Impact Evaluation. Оценката следва да използва и метода „Разходи-ползи“, както и провеждане на интервюта/ фокус-групи с УО/заинтересовани страни/целеви групи,  посещения на място и  Метод на триангулацията. Оценителят следва да използва множество източници на информация по време на оценяването и да разчита на данни, които се подкрепят съгласувано от информационните източници. Следва да се използва подход, базиращ се на доказателства (тоест количествен, основаващ се на факти и цифри) и базиращ се на мнения (тоест субективни източници, такива като интервюта, проучвания, фокус групи), с цел да се изследват по метода на триангулацията получените данни и заключенията относно всички оценъчни въпроси. В оценката следва да бъде включено и документално проучване с цел получаване на високо ниво на достоверност.

В рамките на тематичната оценка следва да се организират и проведат 4 фокус групи с представители на заинтересованите страни и целевите групи, чрез които да се обобщи мнението на заинтересованите страни и целевите групи относно поставените в тематичната оценка въпроси и да се изведат ключови препоръки. Фокус групите трябва да бъдат проведени в следните направления: Целта е:

- решаване на предизвикателствата, свързани с подбора на проекти, изпълнението, правната рамка, бъдещата устойчивост и управление на ЦВП и ЦК. Както и препоръки за следващия програмен период и демаркация, синергия и допълняемост с оперативната програма за иновации и конкурентоспособност и Хоризонт 2020/Хоризонт Европа;

- разширяване на обхвата на мерките и включване на процедури и дейности за подобряване на образователната интеграция и приобщаващото образование, които да имат принос в намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система;

- разширяване на обхвата на мерките за подобряване на връзката на професионалното образование с нуждите на пазара на труда; разширяване на обхвата на мерките за модернизация на управлението училища и качеството на преподаване във висшите, в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Заинтересованите страни по тази тематична оценка са Управляващ орган на ОПНОИР, Комитет за наблюдение на ОПНОИР; Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в администрацията на Министерски съвет; Министерство на образованието и науката; Бенефициенти и партньори по програмата. Целевите групи са описани в приложение 1.

Участникът трябва да предложи подходяща методология и източници на информация. Методологията трябва да предложи адекватен подход на триангулация, и оптимално съотношение между използваните методи – анкетни, кабинетни, теренни, емпирични, социологически и др. проучвания. Оценката трябва да бъде подкрепена със съответните таблици, данни и графики.

    - Етапи и срокове за извършване на оценката

Настоящата техническа спецификация определя основните етапи и срокове за извършване на средносрочна оценка на ОПНОИОР 2014 – 2020. Срокът за изпълнение на задачата е 6 месеца от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Изпълнителят следва да представи в своята оферта подробен план-график за изпълнение на дейностите с обозначаване на основните ключови моменти.

Изпълнителят следва да предвиди задължително следните етапи и срокове:

| Етап 1 | Встъпителен доклад |
| --- | --- |
| Срок: | Не по-късно от 20 (двадесет) дни от сключване на договор с Възложителя |
| Дейности: | - Провеждане на встъпителна среща с възложителя за обсъждане на специфични въпроси и получаване на указания относно основните сфери, в които изпълнителят следва да насочи усилията си, както и обсъждане на графика за изготвяне на дейностите по оценка; - Събиране, анализиране и систематизиране на документи и материали; - Идентифициране на допълнителни заинтересовани страни във връзка с провеждането на оценката; - Допълване на оценъчните въпроси на база събраната информация. |
| Резултати и продукти | - Проведена встъпителна среща с Възложителя; - Събрани необходими източници на информация и данни; - Представяне на встъпителен доклад. - Съгласувани структура и съдържание на докладите по всеки етап и всяка тематична оценка. |

| Етап 2 | Изготвяне и съгласуване на междинни доклади. |
| --- | --- |
| Срок: | Внасяне: не по-късно от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. |
| Дейности: | - Изготвяне на междинен технически доклад с информация за предприетите през периода дейности, постигнатите резултати, приложеният методологичен подход, срещани трудности, рискове и др. - Изготвяне на база данни за оценката; - Изготвяне на доклад по Тематична оценка 1. „Оценка на актуалността на вътрешната съгласуваност на ОПНОИР“; - Изготвяне на доклад по Тематична оценка 2. „Оценка на актуалността на външната съгласуваност ОПНОИР“. |
| Резултати и продукти | - Проведени 2 броя фокус групи по тематични оценки 1 и 2; - 2 броя изготвени и съгласувани с Възложителя междинни доклади по Тематични оценки 1 и 2 със съответните резюмета и превод на английски език. - 1 брой предложение за Методология за изчисление на индикаторите по приоритетни оси 1, 2 и 3. |

| Етап 3 | Изготвяне на междинен доклад. |
| --- | --- |
| Срок: | Внасяне: не по-късно от 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора. |
| Дейности: | - Изготвяне на междинен технически доклад с информация за предприетите през периода дейности, постигнатите резултати, приложеният методологичен подход, срещани трудности, рискове и др. - Актуализиране на базата данни за оценката. - Изготвяне на доклад по Тематична оценка 3: „Оценка на въздействието на процедурите в процес на изпълнение и завършили изпълнението.“ |
| Резултати и продукти | - Проведени 4 броя фокус групи по Тематична оценка 3. - 1 брой изготвен и съгласуван с Възложителя доклад по Тематична оценка 3 на български език с резюме и превод на английски език. |

| Етап 4 | Изготвяне на окончателни доклади. |
| --- | --- |
| Срок: | Внасяне: не по-късно от 5 (пет) месеца |
| Дейности: | - Изготвяне на окончателен технически доклад с информация за предприетите през периода дейности, постигнатите резултати, приложеният методологичен подход, срещани трудности, рискове и др. - Актуализиране на базата данни за оценката и отразяване на коментари на Възложителя. |
| Резултати и продукти | - Приет 1 брой окончателен технически доклад. - Окончателно приемане от Възложителя на резултатите от услугата. |

При изпълнение на услугата следва да бъдат провеждани ежемесечни срещи с всички ключови експерти участващи в изпълнението на дейностите по извършване на средносрочната оценка на ОПНОИР 2014-2020.

4.1.4 Структура и съдържание на средносрочната оценка на ОПНОИР 2014 – 2020

Всеки специфичен доклад по съответната тематична оценка трябва да съдържа най-малко следните задължителни елементи:

- Резюме, съдържащо кратко представяне на основните отправни точки, изводи, заключения и препоръки. Резюмето следва да бъде с максимален обем до 5 страници.

- Списък на използваните съкращения;

- Речник на използваните термини;

- Въведение, представящо обща информация. Въведението следва да съдържа и информация за процеса на изготвяне на оценката – съответствие с изискванията на техническата спецификация за изготвянето на оценката, цел и обхват на оценката, въпроси, свързани с изготвянето на оценката.

- Методологически подход, съдържащ описание на използваните методи за изготвянето на оценката, оценъчни въпроси, както и източници на данни и информация.

- Представяне на оценката по направления и отговори на оценъчните въпроси.

- Констатации, изводи, заключения и препоръки – констатациите, изводите, заключенията и препоръките следва да са логически свързани, ясни, конкретни и изпълними, да произтичат от обективна оценка, да могат да бъдат използвани от институциите, отговорни за изпълнението, мониторинга и оценката на ОПНОИР 2014 – 2020 и заинтересованите страни.

- Предлагани методи и подход за отразяване на изводи, заключения и препоръки

- Приложения – тази част от доклада следва да съдържа пълния набор от използвани данни, източници на информация и други подробности, свързани с изготвянето на оценката, вкл. карти, таблици, графики, бази данни, методически подходи, формули и други материали.

Окончателната подробна структура и съдържание на оценката и на съответните доклади се уточняват допълнително между Възложителя и Изпълнителя.

След изготвяне от Изпълнителя на проект на доклад, той се изпраща на Управляващия орган на ОПНОИР за коментари и предложения.

4.1.5 Методология

Осъществяването на оценката изисква използването на набор от методологически инструменти, между които най-малко следните:

- Преглед/ анализ на релевантните източници на информация и свързани документи, вкл. официални статистически данни на национално и на европейско ниво;

- Извършване на собствени проучвания за събиране на данни и информация, която не може да бъде предоставена от ИСУН2020 (ако е необходимо);

- Работа с/ анализ на предоставените от Възложителя данни и документи;

- Провеждане на интервюта със служители на ИА ОПНОИР и бенефициенти по програмата;

- Метод на триангулацията – Данните и заключенията трябва да бъдат обосновани чрез използване на поне три източника на информация с цел получаване на потенциално адекватно ниво на достоверност. Оценителят следва да използва множество източници на информация по време на оценяването и да разчита на данни, които се подкрепят съгласувано от информационните източници. Следва да се използва подход, базиращ се на доказателства (тоест количествен, основаващ се на факти и цифри) и базиращ се на мнения (тоест субективни източници, такива като интервюта, проучвания, фокус групи), с цел да изследва по метода на триангулацията получените данни и заключенията относно всички оценъчни въпроси, когато този подход е приложим;

- Оценка на процесите и изпълнението (process evaluation) – Този тип оценка следва да има за задача да анализира ефективността на работата/процесите/системите и да предложи подходящи мерки, с оглед на тяхното ускоряване и подобряване;

- Оценка, базирана на теорията – при този тип оценки основно следва да се приложат традиционни изследователски методи – както качествени, така и количествени. Сред най-често използваните в първата група са набиране и преглед на специализирана литература и документи, провеждане на интервюта и фокус групи, изследване на конкретни случаи и други. Сред вторите – използване на методи на описателната статистика, логически модели, метод за изчисление на разходи за единица продукт (при оценка на ефикасността), извадкови статистически изследвания или различни вариации на методи, при които се остойностяват ползите и разходите.

При извършване на оценката, Изпълнителят следва да ползва количествени, иконометрични и качествени методи, както и провеждане на анкети/интервюта/фокус групи с всички основни заинтересовани лица.

Важно! За всяка от посочените в т.4.1.2 дейности, участникът следва ясно и детайлно да опише методите, които планира да използва. Изборът на методи за осъществяване на оценката следва да е съобразен с Насоките на Европейската комисия за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED и с Ръководството на ЕК за концепции и препоръки за мониторинг и оценка, с оглед гарантиране на постигането на целите на оценката по най-ефикасен начин.

В Техническото си предложение участникът следва да опише подробно обхвата, подхода и етапите на оценката, както и набора от информация, която ще бъде анализирана за целите на оценката, както и да представи разписани методи, които ще бъдат използвани при осъществяването на оценката.

При извършване на оценката, изпълнителят трябва да използва най-малко следните източници на информация:

  - Национални стратегически, планови и програмни документи, обнародвани в Държавен вестник или съответно в правителствения портал за обществени консултации – www.strategy.bg, както и официалните интернет страници на различните институции;

  - Публичен портал на системата ИСУН2020;

  - Официални статистически данни от НСИ, Евростат и др.

  - Документи, издадени от Европейската комисия – Насоки, Ръководства, Работни документи;

  - Документи на Европейския съюз – Регламенти, Политики, Стратегически документи;

  - Проучвания, информация и документи, предоставени от УО на ОПНОИР – Наръчник за управление и изпълнение на ОПНОИР, Пакети Насоки за кандидатстване и приложения, Указания към бенефициенти;

  - Интернет сайт на ИА ОПНОИР – http://sf.mon.bg/

  - Интернет страница на Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС – www.eufunds.eu;

  - Интернет страница strategy.bg

  - Посещения на място, интервюта и анкети за набиране на информация;

Работата на изпълнителя следва да включва преглед и анализ на релевантните източници на информация и свързани документи.

Използваните източници следва да бъдат надлежно цитирани под линия и като приложение в края на съответните доклади. Източникът на използваните данни за всеки текст от оценката следва да е лесно проверим.

4.1.6 Качество на оценката

Контролът за качество на оценката гарантира, че работата е осъществена правилно и че може да се разчита на нейните заключения. При одобряване на докладите от оценката Възложителят използва критерии за качество. Качеството на докладите за оценката ще бъде оценен най-малко от гледна точка на следното:

- Съответствие на потребностите: Дали оценката адекватно адресира нуждата от информация, формулирана от УО и дали съответства на изискванията на техническата спецификация, офертата на Изпълнителя и договора за услуга?

- Целесъобразен обхват: Внимателно ли са изследвани обосновката на програмата, нейните продукти, резултати и въздействие, взаимодействие с други политики и неочаквани ефекти?

- Откритост на процеса: Идентифицирани ли са всички заинтересовани страни? Включени ли са заинтересованите страни в изготвянето на оценката и в обсъждането на резултатите, за да се отчетат различните гледни точки?

- Защитим дизайн: Дали дизайнът на оценката е подходящ и адекватен, с оглед постигане на резултатите, които да отговорят на всички оценъчни въпроси?

- Надеждност на данните: Дали събраните първични и вторични данни са подходящи и надеждни, с оглед на очакваното им използване и анализиране?

- Задълбоченост на анализа: Дали количествените и качествените данни са анализирани в съответствие с установените практики и по начин, който дава уместни отговори на всички оценъчни въпроси?

- Правдоподобни и добре обосновани резултати: Дали изводите и резултатите са логични и обосновани от гледна точка на анализа на данните и тяхната интерпретация, включително с подходящи обяснения и хипотези?

- Безпристрастни заключения: Дали заключенията, изводите и препоръките от оценката са обосновани и безпристрастни?

- Ясен и достоверен доклад: Дали докладът описва контекста и целта, както и организацията и резултатите от оценката по такъв начин, че предоставената информация да е лесно разбираема и проверима?

- Обективни и приложими изводи и препоръки: Произтичат ли констатациите от анализа на оценката? Произтичат ли изводите/заключенията от направените констатации? Релевантни ли са направените препоръки на констатациите и изводите. Осигурява ли оценката полезни препоръки за УО и за други заинтересовани страни и дали те са достатъчно подробни, за да бъдат изпълнени? Приложими ли са на практика направените препоръки?

В допълнение, основните изисквания към изведените препоръки на оценката са:

  - Да бъдат конкретни;

  - Да бъдат ясни и недвусмислени;

  - Да бъдат мотивирани (да произтичат пряко от анализа);

  - Да бъдат адресирани (т.е. да предлагат виждане по отговорностите за прилагане);

  - Да дават индикация за възможния срок за прилагане;

  - Да конкретизират целевите групи, към които трябва да се разпространява информация и подходящите канали за комуникация.

  - Да предлагат методология и подход за отразяване в приложимите процедури и процеси, които УО на ОПНОИР използва при управлението и изпълнението на програмата и/или при промяна на оперативната програма.

В случай, че за определени решения или действия се представят варианти, то Изпълнителят следва да ги опише детайлно и да предложи своето виждане за предимствата и недостатъците на всеки от предложените варианти.

  - Изисквания към изпълнителя

    - Изисквания за докладване

Изпълнителят отчита извършената за срока на изпълнение на договора работа, чрез изготвяне и внасяне при Възложителя на следните видове доклади, които предварително ще бъдат съгласувани, както следва:

- Встъпителен доклад;

- 1-ви Междинен технически доклад;

- 2-ри Междинен технически доклад;

- Окончателен технически доклад;

- Доклад по Тематична оценка 1 „Оценка на актуалността на вътрешната съгласуваност на ОПНОИР.“

- Доклад по Тематична оценка 2 „Оценка на актуалността на външната съгласуваност ОПНОИР“;

- Доклад по Тематична оценка 3 „Оценка на въздействието на процедурите в процес на изпълнение и завършили изпълнението“;

- Методология за изчисление на индикаторите за изпълнение и резултат по приоритни оси 1, 2 и 3, както и за изчисление на приноса на приоритетни оси 2 и 3 към изпълнение на релевантните общи индикатори по ЕСФ.

Отчитането на работата на изпълнителя се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади по посочените дейности на български език, придружени от пълен превод на английски език. Изпълнителят ще се отчита официално пред ИА ОПНОИР, дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ и УО на ОПНОИР за възложената задача, както следва:

Встъпителен доклад: Изпълнителят трябва да изготви и внесе встъпителен доклад до 1 месец след подписването на договора. В този доклад следва да бъдат подробно описани планираните дейности, очаквани резултати, потвърждение на допусканията и рисковете, допълнителни оценъчни въпроси, планирани методи за оценка, източници на информация, идентифицирани допълнителни заинтересовани страни.

1-ви и 2-ри Междинен технически доклад и окончателен технически доклад с информация за предприетите през периода дейности, постигнатите резултати, приложеният методологичен подход, срещани трудности, рискове и др.Всеки доклад следва да бъде съгласуван с Възложителя. Възложителят следва да представи своите коментари по проектите на междинни доклади в срок до 10 работни дни от получаване на съответния проект на доклад. Изпълнителят следва да отрази получените коментари в срок до 7 календарни дни от изпращането им от Възложителя.

Финалните доклади се внасят по официален път в деловодството на Възложителя в срок, съгласно крайния срок на етапите, описани в т. 4.1.3. „Етапи и срокове за извършване на оценката“ на Техническата спецификация. До окончателното одобрение на докладите, същите се прилагат на електронен носител. Възложителят представя своите коментари по проектите на междинни доклади в срок до 15 работни дни от получаване на съответния проект на доклад. Изпълнителят следва да отрази получените коментари в срок до 15 календарни дни от изпращането им от Възложителя.

    - Специфични изисквания

При осъществяване на задачата, Изпълнителят трябва добре да познава/да се запознае и да вземе под внимание най-малко следните документи:

- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020;

- Пакетите Насоки за кандидатстване с приложения по всички обявени процедури за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020;

- Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.;

- Документите, посочени в т. 3.1 „Описание на услугата“ от Техническата спецификация;

- Оперативни документи, свързани с изпълнението на ОПНОИР 2014 – 2020 (Наръчник за управление и изпълнение, пакети насоки за кандидатстване с приложения по всички обявени процедури за предоставяне на БФП, Указания към бенефициенти за изпълнение на ДБФП и др.);

- Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и съответните подзаконови нормативни актове към него;

- Национални стратегически документи в областта на секторите на интервенции (наука, предучилищно и училищно образование, социално приобщаване) на ОПНОИР 2014 – 2020.

  - Очаквани резултати

- 1 бр. встъпителен доклад от Изпълнителя;

- 3 бр. междинни доклади със съответните резюмета и превод на английски език;

- 1 бр. Методология за изчисление на индикаторите по приоритетни оси 1, 2 и 3.

- 1 бр. окончателен оценителен технически доклад от Изпълнителя;

- 6 бр. фокус групи;

Мониторингът на изпълнението на договора ще се основава на резултатите от периодични месечни срещи за отчитане на напредъка по постигането на очакваните резултати и заложените цели на средносрочната оценка. Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ при ИА ОПНОИР е отговорно звено за мониторинга на този договор.

- УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА

ИА ОПНОИР е бенефициент по настоящата услуга и ползвател на резултатите.

Отговорна дирекция за координация на дейностите от страна на Възложителя е дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка” на ИА ОПНОИР. Дирекция „ПНО“ ще работи в тясно сътрудничество с Изпълнителя, ще осъществява ежедневната координация с другите дирекции на УО, ще извършва наблюдение, оценка и контрол на всички дейности, свързани със задачата и ще бъде отговорен за отчитането на напредъка по изпълнение на задачата.

От страна на Изпълнителя, за осъществяването на дейностите и постигане на резултатите ще отговаря Ръководителят на екипа. Той ще е основно лице за контакт и ще присъства на всички срещи на двете страни по договора.

- ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ

  - Допускания

При изпълнение на поръчката Изпълнителят трябва да вземе под внимание и да управлява следните допускания, които могат да имат ефект върху качественото изпълнение на договора:

            - Изпълнителят следва да вземе предвид значителната натовареност на служителите на дирекция „ПНО“, както и на останалите заинтересовани страни. Ето защо въпросите и исканията за информация от страна на Изпълнителя към Възложителя и заинтересованите страни следва да бъдат максимално ясно формулирани и конкретни.

            - Изпълнителят ще трябва да осъществи значителен брой контакти, както с Възложителя, така и със заинтересованите страни и различни целеви групи и източници на информация. Изпълнителят трябва да осъществява тези контакти от свое име, като своевременно уведомява Възложителя за своето намерение. С оглед успешно осъществяване на тази дейност Изпълнителят може да получи писмо за подкрепа от Възложителя. По преценка на Възложителя, негови представители могат да присъстват на срещите, организирани от Изпълнителя.

            - Изпълнителят следва да предвиди адекватно разпределение и концентрация на ресурси, за да обезпечи качественото и навременно изпълнение на всеки етап при извършването на оценката.

            - В случаите, когато изпълнителят или членове на неговия екип не са в състояние да проведат комуникация със заинтересованите страни на български език, Изпълнителят следва да осигури подходящ превод от и на български език.

Участникът следва да предложи в своето техническо предложение адекватен и гъвкав подход за управление на допусканията.

Участникът следва да актуализира мерките за управление на допусканията в своите доклади.

  - Рискове

- Част от необходимата информация не е актуална, налична или не е в необходимия за анализиране формат. В случай, че Участникът идентифицира такъв риск, то следва да предложи и начини за неговото адекватно адресиране.

- Някой от заинтересованите страни отказва да съдейства на Изпълнителя да извърши своите дейности по договора за услуга. В случай, че Участникът идентифицира такъв риск, то следва да предложи и начини за неговото адекватно адресиране.

Участникът следва да предложи в своето техническо предложение адекватен и гъвкав подход за управление на рисковете.

Участникът следва да актуализира мерките за управление на рисковете в своите доклади.

- ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

  - Технически изисквания към документите

- Софтуер – съвместим с Microsoft Office 2010, за информацията в текстовите файлове – MS Word (отключени с възможност за работа върху документите), за табличната информация – в MS Excel (отключени и с въведени съответни формули, с възможност за работа върху документите);

- Шрифт – Times New Roman, големина 12, разстояние между редовете 1, разстояние между абзаците 6 точки;

- Всеки от документите да съдържа: заглавна страница, съдържание, списък на използваните съкращения, списък на таблиците и графиките (ако има такива).

  - Представяне на крайния продукт

Всеки един финален доклад се представя на Възложителя по официален път, както следва:

- на хартиен носител – 1 оригинал с ламинирани корици на български език, придружен от пълен превод на английски език;

- електронна версия (на CD или на флаш памет) – представя се 1 бр. диск или 1 бр. флаш памет със съответните записани документи на български език, придружени от пълен превод на английски език. Електронната версия на документите следва напълно да съответства на документите на хартиения носител.

  - Мерки за публичност и информираност

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими мерки за информация и комуникация, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“. Тези мерки трябва да бъдат планирани и изпълнени в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност съгласно Приложение XII, т. 2.2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., както и изискванията относно техническите характеристики на мерките за информация и комуникация в съответствие с Глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014

Изготвяните материали следва да съдържат:

1.	Емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014, с упоменаване на Европейския съюз;

2.	Названието на Европейския социален фонд;

3.	Логото на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност.

(Графични изображения на логата са публикувани на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg/bg/page/1061 )

• наименованието на бюджетната линия ……………..;

• интернет адресът на Единния информационен портал – www.eufunds.bg;

• интернет адресът на ИА ОПНОИР – http://sf.mon.bg/

- ЛОГИСТИКА

  - Местоположение

Дейностите ще се изпълняват в собствената база на Изпълнителя. Възложителят няма да предоставя на Изпълнителя база за изпълнение на дейностите по този договор. За нуждите на изготвянето на оценката ще се извършват посещения на заинтересованите страни на територията на Република България.

Срещите между Възложителя и Изпълнителя ще се осъществяват в офисите на ИА ОПНОИР.

  - Продължителност на договора

Срокът за изпълнение на услугата е до приемането на окончателния доклад от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ..

Договорът се финансира по бюджетна линия …………финансирана по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Целеви групи

Участници в програмата са всички целеви групи на ниво процедура към които са насочени мерките по всяка една приоритетна ос и които са включени в оперативната програма. Участникът трябва да проведе фокус групите, като включи на извадков принцип представители на всички заинтересовани страни и целеви групи по всяка една оценка, както следва:

| Тематична оценка | Целеви групи |
| --- | --- |
| Тематична оценка 1. Оценка на актуалността на вътрешната съгласуваност на ОПНОИР | • изследователи • предприемачи • иноватори • преподаватели във висши училища • докторанти • пост-докторанти • млади учени • специализанти • участници в научни изследвания - студенти • • ученици • младежи • възрастни извън задължителната училищна възраст • родители • педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование • психолози • директори • деца, ученици и младежи със специални образователни потребности • педагогически специалисти в системата на професионалното образование и обучение • кариерни консултанти • лица без завършени етапи и степени на образование |
| Тематична оценка 3. Оценка на въздействието на процедурите в процес на изпълнение и завършили изпълнението. |  |
| Изграждането на мрежа от Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност и развитие на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания. | • изследователи • предприемачи • иноватори • преподаватели • докторанти • пост-докторанти • млади учени • специализанти • участници в научни изследвания, студенти, ученици. |
| Намаляване дела на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система. Активно приобщаване на деца със специални образователни потребности и маргинализрани групи в образователната система. | • • ученици • младежи • възрастни извън задължителната училищна възраст • родители • учители • педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование • психолози • директори • деца, ученици и младежи със специални образователни потребности • ресурсни учители • медиатори |
| Подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности. | • • ученици • младежи • възрастни извън задължителната училищна възраст • родители • учители • педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование • психолози • директори |
| Повишаване квалификацията на преподавателите и педагогическите специалисти в системата на образованието | • преподаватели • педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование • директори |
| Подобряване на връзката на професионалното образование с висшето образование и с нуждите на пазара на труда | • ученици • младежи • студенти • докторанти • пост-докторанти • специализанти, млади учени • педагогически специалисти в системата на професионалното образование и обучение • кариерни консултанти, • психолози • лица без завършени етапи и степени на образование |
| Подобряване на управлението на висшите училища и качеството на преподаване, в съответствие с нуждите на пазара на труда; Увеличаване на дела на завършилите висше образование между 30-34 години. | • студенти • кандидат-студенти • младежи • докторанти • специализанти • преподаватели и работещи във висшите училища. |

При извършването на оценката на системата от индикатори изпълнителят да ползва т.нар. SMART критерии (Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time bound)