## Slide 1
Стратегическа оценка на изграждащите се
ЦВП и ЦК в България и препоръки за бъдещото им развитие
Съвместен изследователски център
Европейска комисия

## Slide 2: Съдържание
1. Участници
2. Център за компетентност “Tехнологичен трансфер”
3. Цел на оценката и препоръките
4. Основни теми/проблеми
5. Времева рамка
6. Предвидени дейности
7. Очаквани резултати

## Slide 3: 1. Участници
DG REGIO
Мониторинг
JRC
Координация с DG REGIO
CCTT
Външни експерти
Експерти
12 експерти в 3 тематични групи
Подпомагана от JRC с експертна помощ
Определя общата координация
Качество
Методология и качество на изследването
ЦВП/ЦК
ЦКЗ, ОПИК, МОН, МИ, ФФ и др.
УО на ОП НОИР
Молба за съдействие / задание
ОЦЕНКА ПРЕПОРЪКИ

## Slide 4
2. Център за компетентност “Tехнологичен трансфер”
Единна референтна точка за експертен опит в областта на технологичния трансфер в Европейската комисия
Да подпомага Европейския съюз при разработването на политики по цялата верига, от фазата на създаването на концепция до фазата на изпълнение
Да задълбочи разбирането и познанието за трансфера на технологии чрез изследвания и обобщаване на резултати и добри практики

## Slide 5: 3. Цел на оценката и препоръките
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪНШНА ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ЦВП/ЦК
ФОКУС ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ
Организационна структура
Управленски модели
Начини за осигуряване на финансова устойчивост
Връзки с останалите участници в иновационната екосистема
Взаимодействие научна общност – индустрия и др.

## Slide 6: 4. Основни теми/проблеми
Държавни помощи, използване на инфраструктурата, финансова устойчивост
Технологичен трансфер и комерсиализация, сътрудничество с бизнеса
Правна и организационна рамка на ЦВП/ЦК

## Slide 7: 5. Времева рамка (септември 2019 – май 2020 г.)
Основни дейности | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V
Откриваща среща |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Документален преглед и проект на въпросник |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Посещения на място, включително при партньори |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Подготовка на първи вариант на доклад |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Обсъждане на доклада (УО, DG REGIO, ЦВП&ЦК) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Семинар в България и обсъждане на доклада |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Подготовка на окончателен доклад |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Представяне на окончателния доклад |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
6. Предвидени дейности
Стартиране на проекта: 1-ви септември 2019
Встъпителна среща: 25-ти и 26-ти септември 2019 между представителите на Център за компетентност “Tехнологичен трансфер”, компетентните институции от България и DG REGIO
Документално проучване и анализ на целите, стратегическите и финансовите планове на всеки ЦВП и ЦК.
Въпросник, който да се използва за срещи с ЦВП, ЦК и УО. Проектът на въпросника е изготвен от JRC и ще бъде финализиран с участието на експертите.
На 21-22.11.2019 г. - посещение за срещи с екипите за управление на ЦВП, ЦК и УО.
Първо посещение на експертите в България – среща със заинтересованите страни: януари 2020
Предварителен доклад: март 2020
Окончателен доклад: май 2020
Предоставяне на информация и документално проучване
Проучвателни мисии / посещения на място в България
Окончателен стратегически доклад за оценка
Откриваща среща в България

## Slide 9
6.1. Въпросник
Правна и организационна рамка
Настояща правна рамка
Необходимост от гъвкавост и контрол
Специфични изисквания за сектора
Организационни изисквания и структура
Държавна помощ, Научноизследователски инфраструктури, Устойчивост
Предизвикателства свързани с настоящата ситуация с държавни помощи
Налична НИИ и очаквани права за достъп
Финансови модели, модели за устойчивост и планиране
Технологичен трансфер и комерсиализация, сътрудничество с бизнеса
Национална законодателна рамка
Състояние на месните офиси за технологичен трансфер
Ниво на квалификация на професионалистите в сферата на ТТ
Инкубатори и акселератори

## Slide 10
6.2. Проект на доклад за оценка
Докладът ще съдържа отделни раздели с фокус върху всеки един от центровете
Докладът ще предоставя осезаеми, практически и персонализирани препоръки, които ще покриват идентифицираните области в заданието
Докладът ще включва пътна карта за проследяване, и дългосрочна подкрепа, която ще се базира на идентифицираните от оценката нужди
Предоставяне на информация и документално проучване
Проучвателни мисии / посещения на място в България
Окончателен стратегически доклад за оценка
Откриваща среща в България
    Планиран краен срок: март 2020

## Slide 11
6.3. Окончателен стратегически доклад за оценка
Предоставяне на информация и документално проучване
Проучвателни мисии / посещения на място в България
Окончателен стратегически доклад за оценка
Откриваща среща в България
    Планиран краен срок: май 2020
Проектът на доклад ще бъде разпространен сред всички заинтересовани страни, включително до екипите за управление на центровете, Управляващия орган и DG REGIO
Докладът ще бъде редактиран и финализиран като бъдат взети предвид всички коментари, получени от заинтересованите страни
Окончателният стратегически доклад за оценка ще бъде представен на работна среша през май 2020

## Slide 12: 7. Очаквани резултати
Окончателен доклад, съдържащ:
  приложения за всеки център, с практични и конкретни препоръки по всяка от 3-те теми;
  пътна карта за дългосрочна подкрепа.
Закриваща работна среща:
  представяне и обсъждане на окончателния доклад и препоръките с представители на бенефициентите, УО на ОП НОИР, други заинтересовани страни.

## Slide 13: Благодаря за вниманието!
Координати за контакт:
infosf@mon.bg
1113, София, 125, Бул. Цариградско шосе №125, Блок 5
+359 2 46 76 101
http://opnoir.bg/