## Slide 1: 15-то редовно заседание на Комитета за наблюдение 23 ноември 2021 г., платформа ZOOM
Информация за напредъка в подготовката на програмен период 2021-2027 - Програма „Образование“ 2021-2027; План за възстановяване и устойчивост - демаркация; Бъдещо финансиране на ЦК и ЦВП по линия на ЕФРР

## Slide 2
Информация за напредъка в подготовката на програмен период 2021-2027 – Програма Образование 2021-2027
На основание РМС № 196/11.04.2019 г. и ПМС № 142/07.06.2019 г. със заповед на министъра на образованието и науката – 2019 г. сформирана Тематична работна група (ТРГ) за разработване на Програма за образование за програмен период 2021-2027 г. (ПО);
РМС № 712/06.10.2020 г. – ИА ОПНОИР е определена за Управляващ орган;
ПМС № 274/17.08.2021 г. – ИА ОПНОИР се преименува на Изпълнителна агенция „Програма за образование“;
Април 2021 г. – Становище на МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;
Юни 2021 г. приети Регламент (ЕС) 2021/1060 на ЕП и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за ЕФРР, ЕСФ+, КФ, ФСП и ЕФМДРА, както и финансовите правила за тях и фонд УМИ, ВС и ИФПУГВП (Чл. 5-Цели на политиката; ПО се програмира по цел „По-социална и по-приобщаваща Европа чрез реализиране на Европейския стълб на социалните права») и Регламент (ЕС)2021/1057 на ЕП и на Съвета от 24.06.2021 г. за създаване на ЕСФ+ (чл. 4-Специфични цели на ЕСФ+);
Проведени общо 6 кръга на неформално обсъждане на ПО с ЕК;
28.07.2021 г. – проведено обществено обсъждане на проекта на ПО, съгласно ПМС № 142/07.06.2019 г.;
От 08.07.2021 г. до 09.08.2021 г. – проведена обществена консултация на Портала за обществени консултации (www.strategy.bg), съгласно чл. 15 от ПМС № 142/07.06.2019 г.;
Проведени общо три заседания на ТРГ и три писмени процедури за неприсъствено вземане на решение от ТРГ за разработване на ПО за одобрение на проекта на ПО 2021-2027; През м. октомври 2021 г. ТРГ одобри версия 1.0 на ПО за изпращане на ЕК.
22.10.2021 г. – ПО изпратена за финален неформален кръг (7-ми) на консултации с ЕК;
05.11.2021 г. – ПО 2021-2027 е въведена в SFC2021 - последен кръг на неформални консултации със службите на ЕК.

## Slide 3
Приоритет 2
Модернизация и качество на образованието
198 337 025
евро (ЕС)
СЦ (д)
Подобряване на качеството, приобщаващия характер, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда
Приоритет 1
Приобщаващо образование и образовател-на интеграция
235 990 375
евро (ЕС)
СЦ (ж) Насърчаване на ученето през целия живот
ИТИ
27 354 700 евро (ЕС)
СЦ (й) Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализира-ни общности, като ромите
ВОМР
14 971 600 евро (ЕС)
СЦ (е) Насърчаване на равния достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение
ИТИ
10 962 300 евро (ЕС)
9. Програма „Образование“ 2021-2027 – структура
Приоритет 3
Връзка на образованието с пазара на труда
314 252 600 евро (ЕС)
СЦ (д)
Подобряване на качеството, приобщаващия характер, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда
ИТИ – 36 541 000 евро (ЕС)
ПОО
103 202 800 евро (ЕС)
Висше образование
187 145 000 евро (ЕС)
СЦ (ж)
Насърчаване на ученето през целия живот
Висше образование
23 904 800 евро (ЕС)

## Slide 4
Предстоящи дейности по проекта на Програма „Образование“ 2021-2027
Съгласувателна процедура по чл. 7, ал. 3 от ПМС № 70/14.04.2010 г. в Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) за разглеждане и одобрение на проекта на ПО 2021-2027
След одобрение от СКУСЕС, проектът на ПО 2021-2027 ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет
М. януари 2022 г. готовност за изпращане на проекта на ПО 2021-2027 през системата SFC 2021 за одобрение от Европейската комисия

## Slide 5
Програма Образование 2021-2027 – допълняемост с НПВУ и ПНИИДИТ
Национален план за възстановяване и устойчивост
STEM центрове
Центрове за високи постиже-ния в ПОО
Модернизиране на образователната среда
Програма „Образование“
Приоритет 1
Квалификация, занимания по интереси, обща и допълнителна подкрепа
Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“
Висше образование
научноизследователска дейност във ВУ
модерни системи за управление и контрол във ВУ
създаване на облачна система за обмен на данни
Приоритет 2
Модернизирано учебно съдържание, иновативно образование, дигитални умения
Приоритет 3
Дейности за подкрепа на ПОО и висше образование

## Slide 6
Бъдещо финансиране на Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения по линия на ЕФРР
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
6 центъра за върхови постижения - ЦВП (BG05M2OP001-1.001; BG05M2OP001-1.003)
10 центъра за компетентност ЦК (BG05M2OP001-1.002)
Подготовка за програмен период 2021-2027
Стратегическа оценка на ЦВП и ЦК и препоръки за бъдещото им развитие (изготвена от СИЦ към ЕК)
Насоки за подготовка на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове (изготвени от ИАПО, ДАНИИ, МОН)
Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация
2021-2027
Приоритет 1 Устойчиво развитие на българската НИИ екосистема
Приоритетно направление 1 Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации
ЦВП и ЦК – конкретни бенефициенти