Иван Попов,

Изпълнителен директор и

Ръководител на Управляващия орган на ПНИИДИТ по приоритет 1, приоритетни направления 1 и 2

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFPR002-1.028 „ПОДКРЕПА ЗА БЪЛГАРСКА НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТЛИЧЕНА С „ПЕЧАТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ“ TEAMING FOR EXCELLENCE – 2“

към 13.08.2026 г.

# ВЪПРОС 1 от 10.08.2026 г. (Q001 постъпил чрез ИСУН):

Здравейте, във връзка с отворена процедура за кандидатстване BG16RFPR002-1.028 и публикуването по поканата към тиминг-проект AGENDA, бихме искали да зададем въпроси относно планираните през 2024 г. строително-монтажни работи (СМР) и тяхната реализация след 2027 г.

В съответствие с изискването: „Не са допустими изолирани обновявания на сгради, с ограничено въздействие върху качеството и количеството на провежданите научни изследвания“ (стр. 22 от „Условията за кандидатстване“) ви информираме, че в оригиналното предложение AGENDA бяха планирани СМР за два обекта:

1. Частична реновация на Блок 26Б със срок за завършване в средата на година 3. Планът беше да се оформят офиси за докторанти и новоназначени учени. Блок 26Б не се използва от ИИКТ в момента, но през 2024 г. предположихме, че евентуалното предоставяне на част от него за реновиране би спомогнало за осигуряване на помещения за центъра AGENDA през 3-тата година на проекта.

2. Построяване на нова съвременна сграда за центъра AGENDA върху свободен парцел в комплекса на БАН на 4-ти километър, за което беше получено предварително съгласие от Общото събрание на БАН. Новата сграда е планирана за края на 4-тата година и ще предостави модерна среда за извършване на научни и научно-приложни изследвания, включително пространство за инсталиране на съвременно оборудване.

Текстовете, свързани със СМР на два обекта, се намират в оригиналното предложение на стр. 1, 2, и 4 в Анекса, представящ използването на националното съфинансиране. Двата обекта са „renovated building Block 26B“ и „new building“.

Вземайки предвид горното, както и съкратения период за изпълнение на проекта до 31 декември 2030 г. и съответните наложителни промени в сроковете и плановете за извършване на дейности свързани със СМР, декларираме, че:

Блок 26Б има ограничено значение за количеството и качеството на планираните изследвания в AGENDA. Необходимите помещения за функциониране на проекта биха могли да се осигурят чрез алтернативни решения. Отказ от намерението да се реновира частично блок 26Б с цел първоначалното му използване до построяването на новата сграда не е значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение на проекта AGENDA и която би довела до изменение, ограничаване и намаляване на първоначалните цели за изграждане на модерен научно-изследователски център.

Междувременно през последните години ИИКТ търси други възможности за осигуряване на допълнителни работни помещения и започна да ремонтира със собствени средства офиси в Блок 2 на бул. „Цариградско шосе“ № 125, където са ни предоставени за използване части от едното крило на сградата.

Първият въпрос е, възможно ли е по процедура BG16RFPR002-1.028 да предадем за разглеждане само документи касаещи новата сграда – а именно, Инвестиционен проект и Задание за проектиране, придружено от Количествено стойностна сметка по окрупнени показатели по отделните части на инвестиционния проект.

Ако отговорът е положителен, следващият свързан въпрос е: възможно ли е да използваме за СМР на новата сграда целия планиран бюджет за строителство: 7,5 млн евро “construction work”, както е показан в оригиналния проект в таблица на стр. 4 от Анекса представящ използването на националното съфинансиране? Това ще позволи да се построи по-голяма и по-добре оборудвана нова сграда.

Отговор:

Съгласно т. 14.2. „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване „Към проектното предложение кандидатът следва да представи съгласуван инвестиционен проект за предвидените строително-монтажни работи (СМР) с влязло в сила разрешение за строеж, придружен от Количествено стойностна сметка (КСС) по отделните части на инвестиционния проект или Задание за проектиране, придружено от КСС по окрупнени показатели по отделните части на инвестиционния проект (в случай, че на етапа на кандидатстване няма налично влязло в сила разрешение за строеж).

Инвестиционният проект следва да бъде изготвен и представен в обема и пълнотата, регламентирани в Глава осма „Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ на Закона за устройство на територията и в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Към проектното предложение кандидатът следва да представи подробен план-график с етапи за предвидените строително-монтажни работи (СМР), закупуването на оборудване и прогнози за плащанията по проекта.

Разходите за СМР са допустими в случай че инвестицията ще се извършва върху имот/и,  собственост на кандидата или върху имот/и държавна собственост, и не е с предоставени права за ползване или управление/строеж на други институции, различни от кандидата и няма частни собственици. Това обстоятелство се проверява на етап кандидатстване с документ за собственост и Решение на Общото събрание на БАН за съгласие за учредяване на право на строеж/ползване/управление на кандидата върху имотите, върху които ще се осъществява инвестицията, прикачени в ИСУН 2020.“.

Обръщаме внимание, че съгласно Условията за кандидатстване по процедурата са допустими единствено дейностите, които са включени в проект „Модерни изчислителни технологии за зелена и дигитална трансформация (Advanced Computing for Green and Digital Transformation – AGENDA) оценен от ЕК и отличен с „Печат за високи постижения“ в рамките на конкурс „HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01: Teaming for Excellence, фаза 2 по РП „Хоризонт Европа“, като разходите за СМР следва да са в съответствие с оцененото проектно предложение по Рамкова програма „Хоризонт Европа“.

В тази връзка, и в случай че описаната промяна не би възпрепятствала изпълнението на оценения от ЕК проект в неговата цялост, на етап кандидатстване към проектното предложение следва да представите подробна обосновка, в която детайлно да опишете промяната, свързана с отпадане на необходимостта от планираното реновиране на блок 26Б, както и да обосновете, че тази промяна не променя изпълнението на проектното предложение, подадено в рамките на конкурсна сесия HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01: Teaming for Excellence, фаза 2 по Рамкова програма „Хоризонт Европа“, получило оценка над праговете и отличено с „Печат за високи постижения“.

В обосновката е необходимо да добавите информация и за промяната, свързана с планираните разходи за СМР, от която да става ясно, че общата стойност на необходимите разходи за СМР за изграждане на нова сграда ще бъде в рамките на планираните 7 500 000 евро за СМР в оцененото от ЕК проектно предложение по Рамкова програма „Хоризонт Европа“.

Обосновката следва да бъде добавена към вид документ „Справка/Обосновка от кандидата“ в секция 16. „Прикачени документи“ от Формуляра за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).