## Slide 1: Процедура BG05SFPR001-3.005 „Развитие на дуалната система на обучение в ПОО (чрез прилагане на подхода ИТИ) “ Промени и изменения на административни договори за предоставяне на БФП

## Slide 2
ИСУН 2020 третира модифицирането на договор по два начина:
„Изменение“ – модификация на договора чрез сключване на Допълнително споразумение към него;
„Промяна“ – модификация на договора чрез изрично писмено потвърждение от страна на Ръководителя на УО.
Промените/измененията в сключените административни договори са регламентирани в чл. 8 от Общите условия при предоставяне на БФП - Приложение 1 към АДБФП (налични в секция 15 „Електронно подписан договор/споразумение“ от ФК, папка „Приложения към договор“)
Промени/изменения по договора се допускат само при обективна невъзможност бенефициентът да изпълни в детайли описаното в проекта и след подаване на писмено мотивирано искане и подробна аргументация на исканата промяна.
Основни принципи

## Slide 3
Изменения в срока на договора за БФП могат да бъдат извършвани само в рамките на одобрената от Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ продължителност на конкретната процедура (максимална продължителност 48 месеца, но не по-късно от 31.12.2029 г.).
Бенефициентът следва да подаде искането си до УО чрез ИСУН преди подаване на междинен/окончателен отчет, в който са включени разходи по исканите промени/изменения (чл. 8.1.7 от Общите условия).
Промени/Изменения могат да бъдат поискани от бенефициента не по-късно от един месец преди приключване на дейностите по проекта, посочени в Секция 1 „Основни данни“ от ФК (чл. 8.1 от Общите условия).
Основни принципи

## Slide 4
Искане за изменение/промяна на АДБФП може да бъде подадено до УО по два начина (чл. 8.1.3 от Общите условия):
Чрез прикачване на заявлението за изменение/промянав модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020, като същото включва:
подробна аргументация за исканите промени (включително подкрепящи документи, когато е приложимо);
посочване на всички секции на Формуляра, засегнати от предложените промени (например „Бюджет“, „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т.н.);
Предложение за конкретни текстове, които да заменят съществуващите в съответните секции на Формуляра, които се променят (например чрез посочване на съществуващ текст….- нов текст …..; или било:…- става:…).
Чрез самостоятелно създаване на нова версия на договора (на база на актуалната му версия), нанасяне на редакции директно във Формуляра в модула за електронно отчитане, прикачване на всички подкрепящи документи и изпращането ѝ до УО.
Основни принципи

## Slide 5
Административна информация - адрес, телефон, лице за контакт, електронна поща, банкова/и сметка/и, промяна на лицето, представляващо бенефициента/партньора и др.;
План за изпълнение и дейности (когато не се променя продължителността на проекта);
Бюджет;
Замяна на членове от екипа за организация и управление на проекта;
Отстраняване на технически грешки/ неточности във ФК.
Промени, които се извършват с писмено потвърждение от страна на Ръководителя на Управляващия орган - (чл. 8.3 от Общите условия)

## Slide 6
Бенефициентът предварително уведомява УО за промените, изпращайки мотивирано заявление (свободен текст) и подкрепящи документи за:
Промяна на срока/продължителността за изпълнение на договора;
Промяна на наименование на дейностите;
Промяна на статута на организацията (в случай на преобразуване на бенефициента/партньора);
Промяна на партньор (допуска се само ако не противоречи на Условията за кандидатстване и одобрения договор и няма да попречи на постигането на заложените проекти цели и индикатори).
Изменение на договора чрез сключване на допълнително споразумение (чл. 8.4 от Общите условия)

## Slide 7
Промени в бюджета на проекта, водещи до увеличаване на първоначално заложения размер в договора за предоставяне на БФП, и/или водещи до превишаване на средствата по „тип разходи“, за които има определен размер в нормативен акт, в акт на правото на Европейския съюз или в съответните Условия за кандидатстване;
Промени, които поставят под въпрос постигането на основната цел и планираните резултати на проекта;
Намаляване/увеличаване на процента на единната ставка, съгласно чл. 56 от Регламент 2021/1060, вкл. промяна в стойностите на единичните разходи и еднократните суми (освен в случаите на актуализация от страна на УО).
Недопустими промени/изменения - (чл. 8.2 от Общите условия)